- Паспорт Программы развития

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Полное наименование ОО | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Бурен-Хем Каа-Хемского района Республики Тыва. |
| Документы, послужившие основанием для разработки Программы развития | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. приказом МОН РФ от 6 октября 2009 г. № 373) - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом МОН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом МОН от 17 мая 2012 г. №413) - Паспорт национального проекта «Образование» (утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 03.09.2018 г. № 10); - Положение о региональном конкурсе программ развития общеобразовательных организаций(утв. Приказом МОРТ от 23 января 2024 г. №59-д) |
| Цель | - создание единого образовательного пространства и равных условий для каждого обучающегося независимо от социальных и экономических факторов: места проживания, положения и состава семьи, укомплектованности образовательной организации, ее материальной обеспеченности. - сохранения здоровья, успешной самореализации в различных видах деятельности и осознанного выбора будущей профессии. |
| Комплексные задачи Программы развития | непрерывное совершенствование качества образования через обеспечение равных возможностей для всех обучающихся и конструирование мотивирующей образовательной среды; создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм по- ведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; |

|  | создание условий для развития обучающихся (интеллект, талант, личность); создание условий для формирования готовности к профессиональному самоопределению обучающихся и выбору жизненного пути; создание условий для сохранения и укрепления физического и эмоционального здоровья обучающихся, организации отдыха детей; поддержка учительства, создание условий для постоянного профессионального развития, в том числе на основе адресного методического сопровождения; создание и совершенствование комфортного и безопасного школьного климата; - создание и развитие современной мотивирующей образовательной среды. |
| --- | --- |
| Планируемые результаты реализации Программы развития | Обеспечивается качество общего и дополнительного образования, соответствующего ФГОС, ФООП, социальному заказу, возможностям и потребностям обучающихся. - Расширился перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых обучающимся. Большинство учащихся включено в систему дополнительного образования школы. - Стабильные положительные результаты, достигнутые обучающимися в ходе государственной итоговой аттестации. - Готовность выпускников школы к дальнейшему обучению и деятельности в современной высокотехнологической экономике. - Выросло количество и масштабы социально-позитивных инициатив со стороны обучающихся. - Педагоги овладели цифровыми ресурсами, необходимыми для успешного решения задач современного образования в условиях ФГОС. - Создана эффективная система информационного обеспечения образовательного процесса. - Синхронизированы, взаимодействуют и дополняют друг друга учебный процесс и внеурочная деятельность; - Школа и семья – активные соучастники процесса социализации, выбора профессионального и жизненного пути, формирования мировоззрения; – Расширение партнерских отношения/ сетевое взаимодействие: заключение договора с профессиональными учебными заведениями, предприятиями округа - Отсутствуют замечания со стороны органов контроля и надзора в сфере образования. - Функционирует система воспитания, которая соответствует законодательству РФ и удовлетворяет учащихся и родителей - В школе действует эффективная система мониторинга образовательного и воспитательного процесса. - 100% педагогов обучилось по программам для работы с детьми с ОВЗ. - Увеличение количества педагогов, охваченных участием в |

|  | профессиональных конкурсах; - Увеличение количества обучающихся - участников открытых онлайн уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Билет в будущее» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию; - Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений на базе образовательной организации; - Увеличение количества обучающихся, имеющих знак ГТО, подтвержденный удостоверением, соответствующий его возрастной категории; - Увеличение количества родителей, удовлетворенных качеством и полнотой образования и воспитания своих детей. |
| --- | --- |
| Сведения о разработчиках | Рабочая группа МБОУ СОШ с.Бурен-Хем |
| Период реализации | 2024-2029г |
| Этапы реализации Программы развития | Подготовительный, реализации, обобщающий |
| I этап – подготовительный апрель 2024г. | Проблемный анализ эффективности работы школы, разработка плана мероприятий и программных проектов. |
| II этап – реализация апрель 2024 - март 2029 | Работа школы по реализации направлений программы - Реализация и корректировка программных проектов; - Продолжение материально-технического переоснащения, текущий и внутренний контроль за ходом выполнения Программы. |
| III этап – обобщающий март 2029 – май 2029 | Обобщение результатов проектной, научно-исследовательской деятельности обучающихся и педагогов, - Распространение инновационных разработок школы; - Анализ достигнутых результатов; - Определение перспектив дальнейшего развития школы, постановка новых задач. |
| Порядок финансирования Программы развития | Бюджетные и внебюджетные средства. |
| Контроль реализации | МБОУ СОШ с.Бурен-Хем осуществляет мониторинг эффективности реализации программы развития. По итогам ежегодного мониторинга ответственный работник составляет аналитический отчет о результатах реализации программы развития. Корректировку программы развития осуществляет директор. |

- Информационная справка об ОО

| Наименование | Содержание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные сведения об ОО | Указать: - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Бурен-Хем - Дата основания ОО:1973г. - ИНН: 1704002616 - Учредителель ОО: Администрация Каа-Хемского района Республики Тыва. - Сведения о лицензии: Серия 17Л01 №0000030 и приложения к лицензии: Серия 17П01 №0000030 - Информацию о месте нахождения ОО: 668422, Республика Тыва, Каа- Хемский район, село Бурен-Хем, Енисейская ул. д. 26. - Контакты: телефон ОО: 83943237329, адрес электронной почты ОО: mbousoshsburenxem@mail.ru, адрес официального сайта ОО в сети «Интернет»: https://school-buren-hem.rtyva.ru |  |  |  |  |  |
| Сведения об обучающихся |  | Начальное общее образование | Класс комплекты | Количество учащихся | Учащиеся с ОВЗ, инвалиды |  |
|  |  | 1 класс | 1 | 17 | 0 |  |
|  |  | 2 класс | 2 | 27 | 3 |  |
|  |  | 3 класс | 1 | 20 | 5 |  |
|  |  | 4 класс | 1 | 16 | 1 |  |
|  |  | Итого на ступени начального общего образования | 5 | 80 | 9 |  |
|  |  | Основное общее образование |  |  |  |  |
|  |  | 5 класс | 1 | 20 | 5 |  |
|  |  | 6 класс | 1 | 22 | 2 |  |
|  |  | 7 класс | 1 | 16 | 5 |  |
|  |  | 8 класс | 1 | 17 | 2 |  |
|  |  | 9 класс | 1 | 18 | 7 |  |
|  |  | Итого на ступени основного общего образования | 5 | 99 | 21 |  |
|  |  | Среднее (полное) общее образование |  |  |  |  |
|  |  | 10 класс | 1 | 11 | 0 |  |
|  |  | 11 класс | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | Итого на ступени среднего (полного) общего образования | 2 | 12 | 0 |  |
| Краткая характеристика организационно- педагогических условий | Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. Органы управления действующие в школе: - Директор - Общее собрание работников - Педагогический совет - Управляющий совет - Методические объединения |  |  |  |  |  |

|  | Учебный план МБОУ СОШ с. Бурен-Хем Каа-Хемского района РТ обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и предусматривает: 4 – летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 – 4-х классов; 5 – летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5 – 9-х классов; 2 – летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10– 11-х классов. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: -гражданское воспитание -патриотическое воспитание -духовно-нравственное воспитание -эстетическое воспитание -физическое воспитание -трудовое воспитание -экологическое воспитание -ценности научного познания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о режиме деятельности | Обучение осуществляется в одну смену. Образовательное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1-х классах и в режиме шестидневной рабочей недели в 2-11 классах. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: - для учащихся 1 классов - по 4 урока каждый день и один раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры; - для учащихся 2-4 классов - по 5 уроков каждый день и один раз в неделю 6 уроков, за счет урока физической культуры; - для учащихся 5-6 классов - не более 6 уроков; - для учащихся 7-11 классов - не более 7 уроков. |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о работниках ОО |  | Показатель |  |  | Кол.чел. |  |  |
|  |  | Укомплектованность штата педагогических работников (%) |  |  | 99% |  |  |
|  |  | Всего педагогических работников (количество человек) |  |  | 29 |  |  |
|  |  | Из них внешних совместителей всего |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие вакансий (указать должности) |  |  | 1 | 3% |  |
|  |  | Образовательный уровень педагогических работников | с высшим образованием |  | 26 | 89% |  |
|  |  |  | с незаконченным высшим образованием |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | со средним специальным образованием |  | 3 | 10% |  |
|  |  | Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет |  |  | 29 | 100% |  |
|  |  | Имеют квалификационную категорию |  | Всего | 21 | 70% |  |
|  |  |  |  | Высшую | 8 | 28% |  |

|  |  |  |  | Первую | 13 | 45% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СЗД | 3 | 10% |  |
|  |  |  |  | Мол.спец. | 5 | 17% |  |
|  |  | Состав педагогического коллектива по должностям | Учитель |  | 21 | 73% |  |
|  |  |  | Социальный педагог |  | 1 | 3% |  |
|  |  |  | Педагог- психолог |  | 1 | 3% |  |
|  |  |  | Педагог дополнительного образования |  | 2 | 6% |  |
|  |  | Состав педагогического коллектива по стажу работы | 1 – 5 лет |  | 7 | 24% |  |
|  |  |  | 6-10 лет |  | 3 | 10% |  |
|  |  |  | 11-20 лет |  | 5 | 17% |  |
|  |  |  | 21-30 лет |  | 7 | 24% |  |
|  |  |  | 31-40 лет |  | 7 | 24% |  |
|  |  |  | свыше 40 лет |  | 0 | 0% |  |
|  |  | Количество работающих пенсионеров по возрасту |  |  | 10 | 34% |  |
|  |  | Имеют звание Почетный работник общего образования |  |  | 2 | 7% |  |
|  |  | Ветеран труда |  |  | 5 | 17% |  |
| Краткая характеристика окружающего социума, наличие социальных партнеров | - МБОУ СОШ с.Бурен-Хем находится в сельской местности. Ключевыми предприятиями являются ФАП, СДК, филиал ОАО «Россети», ИП торговые точки. - Уровень безработицы высокий. Многие родители обучающихся работают вахтовым методом. В летнее время родители 30% обучающихся занимаются выращиванием капусты и картофеля. - Доход населения муниципалитета ниже среднего. - С.Бурен-Хем находится в 45 км от столицы региона, уровень конкуренции средняя, так как родители при желании могут определить своего ребенка в престижные лицеи, гимназии, РШИ, центры детского творчества и спорта г.Кызыла. - Устойчиывми социальными партнерами являются ЦДТ , ДШИ, ДСШ с.Сарыг-Сеп, ОП№6 Каа-Хемского района, Отделение МЧС России с.Сарыг-Сеп, лесничество с.Сарыг-Сеп, Тувинский техникум информационных технологий, Тывинский Государственный Университет. |  |  |  |  |  |  |
| Краткое описание достижений ОО за предыдущие 3 года | Победитель в региональном конкурсе «Лучший летний пришкольный лагерь» среди ОО |  |  |  |  |  |  |

- Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния и результатов самодиагностики.

  - Результаты самодиагностики, установление уровня достижения результатов Проекта (баллы, уровень по каждому направлению и в целом).

| № | Показатель оценивания | Значение оценивания | Балльн ая оценка | Магистрально е направление, ключевое условие | Критерий | Дефициты | Управленческие действия/решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация учебно- | Обучающиеся | 1 | Магистральное | Образовательный |  |  |
|  | исследовательской и | участвуют в |  | направление | процесс |  |  |
|  | проектной | реализации |  | «Знание» |  |  |  |
|  | деятельности(критическ | проектной и/или |  |  |  |  |  |
|  | ий показатель) | исследовательско |  |  |  |  |  |
|  |  | й деятельности |  |  |  |  |  |
| 2 | Реализация учебных планов одного или нескольких профилей обучения, предоставление обучающимся возможности формирования индивидуальных учебных планов(критический показатель) | Реализация не менее 2 профилей или нескольких различных индивидуальных учебных планов | 2 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс | Отсутствие квалифицированных педагогов, которые могут обеспечивать реализацию программ учебных предметов на профильном, углубленном уровне. | Организация сетевого партнерства с вузами по реализации образовательных программ: предметов, курсов, практик, проектов (университетские преподаватели ведут профильные занятия). Использование сетевых форм реализации образовательной деятельности, привлечение специалистов/педагогически х работников из других образовательных организаций для организации профильного обучения, обучения по индивидуальным учебным планам. |
|  |  |  |  |  |  |  | Использование модульного |

|  |  |  |  |  |  |  | принципа осовения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | образовательных программ |
|  |  |  |  |  |  |  | (одна программа реализуется |
|  |  |  |  |  |  |  | несколькими педагогами, |
|  |  |  |  |  |  |  | обладающими большими |
|  |  |  |  |  |  |  | компетенциями по |
|  |  |  |  |  |  |  | определенному |
|  |  |  |  |  |  |  | направлению). |
|  |  |  |  |  |  |  | Мотивация педагогов к |
|  |  |  |  |  |  |  | повышению уровня |
|  |  |  |  |  |  |  | профессиональных |
|  |  |  |  |  |  |  | компетенций в ходе |
|  |  |  |  |  |  |  | реализации ИОМ. |
|  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение участия |
|  |  |  |  |  |  |  | педагогов в |
|  |  |  |  |  |  |  | профессиональных |
|  |  |  |  |  |  |  | конкурсах и олимпиадах. |
|  |  |  |  |  |  | Низкий уровень | Организация адресной |
|  |  |  |  |  |  | профессиональных | организационно- |
|  |  |  |  |  |  | компетенций | методической помощи |
|  |  |  |  |  |  | педагогических | педагогам в составлении и |
|  |  |  |  |  |  | работников в | реализации учебных планов |
|  |  |  |  |  |  | организации | профилей обучения и (или) |
|  |  |  |  |  |  | профильного обучения | индивидуальных учебных |
|  |  |  |  |  |  | в ОО, составлении | планов, ИОМов. |
|  |  |  |  |  |  | индивидуальных учебных планов и обучении по индивидуальным учебным планам. | Использование методологий менторства и наставничества для персонифицированной помощи педагогическим работникам в составлении и |
|  |  |  |  |  |  |  | реализации учебных планов |
|  |  |  |  |  |  |  | профилей обучения и (или) |
|  |  |  |  |  |  |  | индивидуальных учебных |
|  |  |  |  |  |  |  | планов, ИОМов. |
|  |  |  |  |  |  |  | Повышение мотивации |
|  |  |  |  |  |  |  | учителя, актуализация мер |
|  |  |  |  |  |  |  | морального и материального |

|  |  |  |  |  |  |  | стимулирования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная работа | Назначение педагога- |
|  |  |  |  |  |  | по подготовке | куратора для |
|  |  |  |  |  |  | обучающихся к выбору | индивидуального |
|  |  |  |  |  |  | профиля обучения. | сопровождения |
|  |  |  |  |  |  |  | обучающегося: |
|  |  |  |  |  |  |  | консультирования по выбору |
|  |  |  |  |  |  |  | предметов ГИА, по |
|  |  |  |  |  |  |  | определнию профиля, |
|  |  |  |  |  |  |  | личного образовательного |
|  |  |  |  |  |  |  | маршрута и т. д. |
|  |  |  |  |  |  |  | Организация психолого- |
|  |  |  |  |  |  |  | педагогической диагностики |
|  |  |  |  |  |  |  | по выявлению |
|  |  |  |  |  |  |  | индивидуальных |
|  |  |  |  |  |  |  | способностей и |
|  |  |  |  |  |  |  | особенностей развития. |
|  |  |  |  |  |  |  | Организация |
|  |  |  |  |  |  |  | индивидуальной работы с |
|  |  |  |  |  |  |  | родителями по принятию |
|  |  |  |  |  |  |  | идей персонализации |
|  |  |  |  |  |  |  | образовательной |
|  |  |  |  |  |  |  | деятельности. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная | Организация сетевого |
|  |  |  |  |  |  | материально- | взаимодействие с ОО, |
|  |  |  |  |  |  | техническая база, нет | учреждениями |
|  |  |  |  |  |  | оборудования для | дополнительного |
|  |  |  |  |  |  | экспериментов, | допобразования, вузами, |
|  |  |  |  |  |  | лабораторных работ и | технопарками, и т. д. по |
|  |  |  |  |  |  | опытов. | использованию материально- |
|  |  |  |  |  |  |  | технической базы. |
|  |  |  |  |  |  |  | Организация создания |
|  |  |  |  |  |  |  | муниципального «ресурсного |
|  |  |  |  |  |  |  | центра», в котором дети |
|  |  |  |  |  |  |  | изучают углубленные курсы, |
|  |  |  |  |  |  |  | а предметы на базовом |
|  |  |  |  |  |  |  | уровне проходят в школах «у |

|  |  |  |  |  |  |  | дома». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Привлечение |
|  |  |  |  |  |  |  | дополнительных источников |
|  |  |  |  |  |  |  | финансирования, в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетных источников |
|  |  |  |  |  |  |  | финансирования, участие в |
|  |  |  |  |  |  |  | грантовых конкурсах. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточное | Актуализация требований |
|  |  |  |  |  |  | качество управления | ЛНА (Положение об |
|  |  |  |  |  |  | формированием и | организации профильного |
|  |  |  |  |  |  | функционированием | обучения, индивидуальных |
|  |  |  |  |  |  | системы методического | учебных планах, ИОМ |
|  |  |  |  |  |  | и организационно- | педагогических работников). |
|  |  |  |  |  |  | педагогического обеспечения профильного обучения, дифференциации и индивидуализации обучения. | Проведение самообследования ресурсных условий (материально- технических, кадровых, информационных и др.) для реализации профильного |
|  |  |  |  |  |  |  | обучения в образовательной |
|  |  |  |  |  |  |  | организации. |
|  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение |
|  |  |  |  |  |  |  | административного контроля |
|  |  |  |  |  |  |  | организации профильного |
|  |  |  |  |  |  |  | обучения. |
|  |  |  |  |  |  |  | Осуществление экспертизы |
|  |  |  |  |  |  |  | учебных планов профилей и |
|  |  |  |  |  |  |  | индивидуальных учебных |
|  |  |  |  |  |  |  | планов на предмет их |
|  |  |  |  |  |  |  | соответствия требованиям |
|  |  |  |  |  |  |  | ФГОС общего образования. |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведение диагностики |
|  |  |  |  |  |  |  | способностей, |
|  |  |  |  |  |  |  | образовательных и |
|  |  |  |  |  |  |  | профессиональных |
|  |  |  |  |  |  |  | потребностей обучающихся в |
|  |  |  |  |  |  |  | профильном обучении. |

|  |  |  |  |  |  |  | Организация обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | педагогов по составлению |
|  |  |  |  |  |  |  | индивидуальных учебных |
|  |  |  |  |  |  |  | планов, ИОМов. |
|  |  |  |  |  |  |  | Организация обучения |
|  |  |  |  |  |  |  | педагогов на курсах |
|  |  |  |  |  |  |  | повышения квалификации по |
|  |  |  |  |  |  |  | преподаванию предметов на |
|  |  |  |  |  |  |  | профильном уровне. |
|  |  |  |  |  |  |  | Использование |
|  |  |  |  |  |  |  | автоматизированных систем |
|  |  |  |  |  |  |  | по организационно- |
|  |  |  |  |  |  |  | управленческихм вопросам |
|  |  |  |  |  |  |  | (учет персональной нагрузки |
|  |  |  |  |  |  |  | обучающихся и педагогов, |
|  |  |  |  |  |  |  | контроль прохождения ИОМ, |
|  |  |  |  |  |  |  | составление и корректировка |
|  |  |  |  |  |  |  | расписания). |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная работа | Проведение разъяснительной |
|  |  |  |  |  |  | по формированию | работы с обучающимися и |
|  |  |  |  |  |  | интереса и мотивации | родителями (законными |
|  |  |  |  |  |  | обучающихся к | представителями) о |
|  |  |  |  |  |  | профильному | важности профильного |
|  |  |  |  |  |  | обучению. | обучения обучающихся в |
|  |  |  |  |  |  |  | профессиональном |
|  |  |  |  |  |  |  | самоопределении. |
|  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение |
|  |  |  |  |  |  |  | профориентационных мер |
|  |  |  |  |  |  |  | (посещение |
|  |  |  |  |  |  |  | производственных |
|  |  |  |  |  |  |  | предприятий, организаций |
|  |  |  |  |  |  |  | социальной сферы, |
|  |  |  |  |  |  |  | организаций высшего и |
|  |  |  |  |  |  |  | среднего профессионального |
|  |  |  |  |  |  |  | образования), использование |
|  |  |  |  |  |  |  | различных форматов, |
|  |  |  |  |  |  |  | технологий обучения. |

|  |  |  |  |  |  | Отсутствие диагностики запросов на профильное обучение. | Организация психолого- педагогической диагностики по выявлению индивидуальных запросов на профильное обучение. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не обеспечивается реализация требований ФГОС общего образования к организации профильного обучения, в том числе в форме ИУП. | Обеспечение профессиональной ориентации и предоставление возможности каждому обучающемуся проявить свои интеллектуальные и творческие способности при изучении учебных предметов, которые необходимы для продолжения получения образования и дальнейшей трудовой деятельности в областях, определенных Стратегией научно- технологического развития. Включение в основную образовательную программу учебных планов различных профилей обучения в соответствии с требованиями ФГОС. Предоставление бучающимся в соответствии с требованиями ФГОС СОО возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязательные учебные предметы, изучаемые на уровне среднего общего |

|  |  |  |  |  |  |  | образования (на базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся. Обеспечение требования ФГОС СОО к реализации учебных планов одного или нескольких профилей обучения (естественно- научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный). Обеспечение формирования индивидуальной траектории развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования), реализация ИУП. Обеспечение возможности индивидуального развития обучающихся посредством реализации индивидуальных учебных планов с учетом получения предпрофессиональных знаний и представлений, направленных на осуществление осознанного выбора образовательной программы следующего уровня образования и (или) направленности. Обеспечение кадровых, материально-технических и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | финансовых ресурсов для реализации ИУП. Обеспечение изучения интеллектуальных (академическхе) способностей и возможностей, познавательных интересов и потребностей обучающихся, которые могут служить основанием для разработки ИУП. Обеспечение вариативности содержания образовательных программ, соответствующих образовательным потребностям и интересам обучающихся. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Реализация федеральных рабочих программ по учебным предметам (1‒11 классы) (критический показатель) | 100% учителей используют программы учебных предметов, содержание и планируемые результаты которых не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных рабочих программ учебных предметов | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс |  |  |
| 4 | Обеспеченность | Обеспечено | 1 | Магистральное | Образовательный | Не актуализирован | Применение электронного |

|  | учебниками и учебными пособиями, в том числе специальными учебниками и учебными пособиями для обучающихся с ОВЗ | учебниками в полном объеме |  | направление «Знание» | процесс | перечень учебников и учебных пособий согласно ФПУ для обеспечения ООП. | учета библиотечного фонда. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие внебюджетных фондов. | Привлечение внебюджетных фондов (грантов, инвестиций). |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие перспективного прогнозирования контингента обучающихся. | Прогнозирование динамики контингента обучающихся, разработка перспективного плана закупки учебников. |
|  |  |  |  |  |  | Неэффективное распределение и использование финансовых ресурсов. | Разработка системы контроля использования финансовых ресурсов. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие своевременного обеспечения учебниками и учебными пособиями в полном объеме. | Изучение нормативной базы (федеральный перечень учебников). Проведение анализа наличия в полном объеме учебников и учебных пособий. Организация поиска и обмена учебниками с другими общеобразовательными организациями. Обеспечение регулярного контроля своевременногого оформления заказа на обеспечение общеобразовательной организации учебниками и учебными пособиями в полном объеме. |
| 5 | Применение электронных | Предусмотрено | 1 | Магистральное направление | Образовательный процесс |  |  |

|  | образовательных ресурсов (ЭОР) из федерального перечня |  |  | «Знание» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Углубленное изучение отдельных предметов | Углубленное изучение одного или более предметов реализуется не менее чем в одном классе одной из параллелей со 2 по 9 класс | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс | Недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся к углубленному изучению отдельных предметов. | Организация психолого- педагогической диагностики по выявлению образовательных интересов и потребностей, способностей и талантов обучающихся. Организация индивидуальной работы с родителями обучающихся по изучению образовательных запросов и ожиданий. Проведение разъяснительной работы (индивидуальной, групповой) с обучающимися, родителями (законными представителями) о важности углубленного изучения предметов для развития способностей и профессионального самоопределения. Проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями) о необходимости углубленного изучения отдельных предметов для интеллектуального развития, подготовки к продолжению обучения образовательных организациях высшего и среднего профессионального |

|  |  |  |  |  |  |  | образования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Несовершенная система финансирования ИУП. | Усовершенствование системы контроля за использованием финансовых ресурсов, обеспечивающих реализацию ООП, в том числе углубленное изучение отдельных предметов в рамках ИУП. |
|  |  |  |  |  |  | Не используются возможности реализации образовательной программы в сетевой форме. | Создание условий для реализации ООП в сетевой форме: выявление дефицитов, заключение сетевых договоров, мониторинг. Создание муниципального «ресурсного центра», в котором дети изучают углубленные курсы, а предметы на базовом уровне проходят в школах «у дома». |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие системы изучение интересов и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). | Организация психолого- педагогической диагностики по выявлению образовательных интересов и потребностей, способностей и талантов обучающихся. Организация индивидуальной работы с родителями обучающихся по изучению запросов и ожиданий. Назначение педагога- куратора для индивидуального сопровождения |

|  |  |  |  |  |  |  | обучающегося: консультирования по выбору предметов ГИА, по определнию профиля, личного образовательного маршрута и т. д. Индивидуальная работа с родителями детей по принятию идей персонализации в образовательной деятельности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие системы формирования запроса. | Автоматизизация системы формирования и обработки образовательных запросов. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие практики взаимозачета результатов, полученных в иных организациях. | Принятие локально- нормативных актов по взаимозачету образовательных результатов. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная работа по обеспечению требований ФГОС по реализации углубленного изучения отдельных предметов. | Проведение самообследования ресурсных (материально-технических, информационных) условий для организации углубленного изучения отдельных предметов. Осуществление анализа содержания образовательных программ, программ учебных предметов. Проведение диагностических исследований по выявлению способностей, одаренности, образовательных потребностей обучающихся. |

|  |  |  |  |  |  | Низкий уровень профессиональной предметно- методической компетентности педагогических работников в осуществлении углубленного изучения отдельных предметов. | Организация адресной методической помощи педагогам в организации углубленного изучения отдельных предметов. Использование методологий менторства и наставничества для персонифицированной помощи педагогическим работникам в организации углубленного изучения отдельных предметов. Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по вопросам методики преподавания предмета на углубленном уровне. Повышение мотивации учителя к преподаванию предмета на углубленном уровне, актуализация мер морального и материального стимулирования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие педагогических работников, способных обеспечить углубленное изучение отдельных предметов. | Использование сетевых форм реализации образовательных программ изучения отдельных предметов. Привлечение специалистов/педагогически х работников из других образовательных организаций для углубленного изучения отдельных предметов. Развитие партнерства с вузами, привлечение |

|  |  |  |  |  |  |  | университетских преподавателей для реализации углубленного изучения отдельных учебных предметов. Создение муниципального «ресурсного центра», в котором обеспечивается изучение отдельных предметов на углубленном уровне. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (критический показатель) | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующ его формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирован ие объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 8 | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования (критический показатель) | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующ его внутреннюю систему оценки | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирован ие объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |

|  |  | качества образования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Планирование оценочных процедур с учетом графиков проведения федеральных и региональных (при наличии) оценочных процедур (сводный график оценочных процедур размещен на официальном сайте школы) | Да | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирован ие объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 10 | Наличие выпускников 11 класса, получивших медаль За особые успехи в учении (I и (или) II степени) | Отсутствие выпускников 11 класса, получивших медаль «За особые успехи в учении», которые набрали по одному из предметов ЕГЭ менее 70 баллов | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирован ие объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 11 | Образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов | образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов по итогам двух предыдущих учебных годов | 2 | Магистральное направление «Знание» | Функционирован ие объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 12 | Отсутствие выпускников | Отсутствие | 1 | Магистральное | Функционирован |  |  |

|  | 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса (за предыдущий учебный год) | выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании |  | направление «Знание» | ие объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса (за предыдущий учебный год) | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирован ие объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 14 | Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в том числе курса Разговоры о важном (критический показатель) | Обучающимся обеспечено не менее 5‒9 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся | Не обеспечивается реализация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. | Организация выявления способностей, склонностей образовательных интересов и потребностей обучающихся. Организация выявления запросов и ожиданий родителей (законных предстваителей обучающихся. Создание рабочих групп педагогических работников для разработки программ курсов внеурочной деятельности/внесения корректировок в программы курсов внеурочной деятельности. Обеспечение при разработке программ курсов внеурочной деятельности формирования и развития конкретных |

|  |  |  |  |  |  |  | планируемых предметных и метапредметных результатов. Обеспечение качества образовательной деятельности на занятиях курсов внеурочной деятельности. Обеспечение мониторинга качества образовательной деятельности на занятиях курсов внеурочной деятельности. Обеспечение мониторинга результатов образовательной деятельности. Создание материально- технических, информационно-технических условий для эффективной реализации рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в том числе курса «Разговоры о важном». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточный уровень профессиональных компетенций педагогических работников по составлению и реализации программ внеурочной деятельности. | Организация адресной организационно- методической помощи педагогам в составлении и реализации программ курсов внеурочной деятельности. Внедрение методологий менторства и наставничества для персонифицированной помощи педагогическим работникам в вопросах составления и реализации программ курсов внеурочной деятельности. |

|  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение обучения на курсах повышения квалификации по организации учебно- исследовательской и проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности. Повышение мотивации учителя, актуализация мер морального и материального стимулирования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие ресурсных возможностей (кадры, помещения) для реализации программ курсов внеурочной деятельности. | Привлечение партнеров для организации образовательной деятельности: - взаимодействие с образовательными организациями, организациями высшего и среднего профессионального образования, культуры, науки, использование новых форматов взаимодействия для восполнения недостающих кадровых ресурсов, привлечения кадров к реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности общеобразовательной организации; - взаимодействие с организациями, предприятиями для использования ресурсов профессионально- |

|  |  |  |  |  |  |  | производственной среды, помещений для реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности; - использование сетевых форм реализации образовательной деятельности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников | Участие в региональном этапе | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся | Недостаток организации вовлечения обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. | Создание системы работы с одвренными детьми, включающую выявление, поддержку и сопровождение, развитие интеллектуальной одаренности. Повышение мотивации и интереса обучающихся к участию в олимпиадном движении. Обеспечение разработки программ подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. Организация систематической подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. Обеспечение мотивации и интереса обучающихся к участию в школьном туре ВСОШ. Анализ результатов школьного этапа ВСОШ, прогнозирование результатов муниципального |

|  |  |  |  |  |  |  | /регионального/ заключительного этапа. Создание системы мер морального и материального стимулирования педагогических работников, обеспечивающих участие обучающихся в олимпиадном движении. Создание системы мер морального и материального стимулирования обучающихся, в участвующих в олимпиадном движении. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не обеспечивается подготовка обучающихся к участию в олимпиадном движении. | Осуществление анализа результатов школьного этапа ВСОШ, прогнозирование результатов муниципального /регионального/ заключительного этапа. Обеспечение индивидуальной подготовки обучающихся в муниципальном/ региональном/заключительно м этапе ВСОШ. Организация развития предметно-методических компетенций учителей, обеспечивающих подготовку обучающихся к участию в олимпиадном движении. Привлечение педагогических работников в качестве эксперта, члена жюри на различных этапах |

|  |  |  |  |  |  |  | проведения олимпиады. Привлечение партнеров из вузов в рамках сетевого взаимодействия для обеспечения подготовки обучающихся. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Наличие победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиады школьников | Наличие победителей и (или) призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся | Недостаток организации вовлечения обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. | Создание системы работы с одвренными детьми, включающую выявление, поддержку и сопровождение, развитие интеллектуальной одаренности. Повышение мотивации и интереса обучающихся к участию в олимпиадном движении. Обеспечение разработки программ подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. Организация систематической подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. Обеспечение мотивации и интереса обучающихся к участию в школьном туре ВСОШ. Анализ результатов школьного этапа ВСОШ, прогнозирование результатов муниципального /регионального/ |

|  |  |  |  |  |  |  | заключительного этапа. Создание системы мер морального и материального стимулирования педагогических работников, обеспечивающих участие обучающихся в олимпиадном движении. Создание системы мер морального и материального стимулирования обучающихся, в участвующих в олимпиадном движении. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не обеспечивается подготовка обучающихся к участию в олимпиадном движении. | Осуществление анализа результатов школьного этапа ВСОШ, прогнозирование результатов муниципального /регионального/ заключительного этапа. Обеспечение индивидуальной подготовки обучающихся в муниципальном/ региональном/заключительно м этапе ВСОШ. Организация развития предметно-методических компетенций учителей, обеспечивающих подготовку обучающихся к участию в олимпиадном движении. Привлечение педагогических работников в качестве эксперта, члена жюри на различных этапах проведения олимпиады. |

|  |  |  |  |  |  |  | Привлечение партнеров из вузов в рамках сетевого взаимодействия для обеспечения подготовки обучающихся. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Сетевая форма реализации общеобразовательных программ (наличие договора(-ов) о сетевой форме реализации общеобразовательных программ;наличие общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме) | Не осуществляется сетевая форма реализации общеобразовател ьных программ | 0 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся | Не обеспечивается сетевая форма реализации образовательных программ. | Обеспечение определения потребностей, направлений и ожидаемых результатов взаимодействия с социальными партнерами образовательной организации. Организация взаимодействия общеобразовательной организации с участниками образовательных отношений, органами государственной власти, местного самоуправления, учредителем (собственником), общественными и другими организациями, представителями СМИ. Организация взаимодействия с предприятиями для использования ресурсов профессионально- производственной среды с целью профессионального определения, осознанного выбора обучающимися образовательно- профессиональных маршрутов, готовности к дальнейшему обучению и успешной социализации. |

|  |  |  |  |  |  |  | Привлечение партнеров для организации образовательной деятельности, использование новых форматов взаимодействия с общеобразовательными организациями, организациями высшего и среднего профессионального образования для привлечения недостающих образовательных ресурсов с целью реализации ключевых образовательных задач; заключение договора(-ов) о сетевой форме реализации общеобразовательных программ. Организация и координация социального партнерства с местным и бизнес- сообществами, организациями культуры, досуга и спорта, другими образовательными организациями по реализации образовательных и досугово-развивающих программ, мероприятий и событий. Создание материально- информационно-технических условий для разработки и реализации общеобразовательных программ, реализуемых в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | сетевой форме. Создание рабочих групп педагогических работников для создания и экспертизы общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме, общеобразовательных программ. Обеспечение реализации и контроль качества результатов общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Реализация программы (плана) мероприятий по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (или развития инклюзивного образования и т. п.) | Реализация в течение 1 года и менее | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Недостаточный уровень организационно- педагогических компетенций педагогических работников общеобразовательной организации по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. | Разработка/корректировка программы/проекта, направленного на обеспечение в общеобразовательной организации: - ресурсных условий (кадры, материально-техническое, информационное и др. обеспечение образовательной деятельности) с целью обеспечения эффективной образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью с учетом особенности их психофизического развития; - создание безопасных условий (физических, морально-психологических) |

|  |  |  |  |  |  |  | обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью; - условий для повышения психолого- педагогической компетентности участников образовательных отношений: педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) основам физиологии, возрастной психологии, педагогики инклюзивного образования (курсы повышения квалификации, вебинары, семинары, круглые столы, конференции, проблемные, творческие группы, родительские собрания и др.); - эффективной психолого- педагогической службы, обеспечивающей, индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей. Организация психолого- педагогической поддержки обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью с учетом особенности их психофизического развития. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие | Взаимодействие (в том числе |

|  |  |  |  |  |  | психологической службы в общеобразовательной организации, узких специалистов (психологов, педагогов- логопедов, дефектологов). | с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсными центрами (психологические центры, центры социальной помощи семьям и детям, психолого-медико- социального сопровождения, образовательные учреждения, реализующие АООП, правоохранительные органы (КДН, ПДН), органы здравоохранения, социальной защиты, опеки и попечительства и др.). Привлечение психологов, педагогов-логопедов, дефектологов из других образовательных организаций. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Разработанность локальных актов (далее ‒ ЛА) в части организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, в том числе посредством организации инклюзивного образования | Разработаны отдельные ЛА, или есть указание в общих ЛА на особенности организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью по отдельным вопросам (не охватывает все вопросы организации образования | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Отсутствие отдельных ЛА и отсутствие указания в общих ЛА на особенности организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | Разработка отдельных локальных актов, корректировка общих локальных актов с целью регламентации особенностей организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. Организация административного контроля за соблюдением требований локальных актов в части организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. |
|  |  |  |  |  |  | Разработанные ЛА по | Осуществление |

|  |  | обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) |  |  |  | вопросам организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью не охватывают все вопросы организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. | корректировки имеющихся ЛА и(или) разработка ЛА с целью обеспечения организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. Организация административного контроля за соблюдением требований локальных актов в части организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Кадровое обеспечение оказания психолого- педагогической и технической помощи обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью | Обеспечено частично | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Недостаточный уровень профессиональных компетенций команды руководителей в выполнении функций по управлению образовательной организацией, в том числе в части кадрового обеспечения психолого- педагогической и технической помощи обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью | Обеспечение реализации требований ФГОС общего образования к кадровому обеспечению реализации образовательных программ для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью посредством: - модернизации методической деятельности в образовательной организации по развитию компетенций педагогических работников в вопросах оказания психолого- педагогической и технической помощи обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью; - организации адресной организационно- методической помощи, внедрения методологий тьюторства, менторства и наставничества для |

|  |  |  |  |  |  |  | персонифицированной поддержки и сопровождения педагогических работников в вопросах оказания психолого-педагогической и технической помощи обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью. Обучение на курсах повышения квалификации по разработке общеобразовательных программ, развитию компетентностей педагогических работников в вопросах оказания психолого-педагогической и технической помощи обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие специалистов по оказанию психолого- педагогической и технической помощи обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью, узких специалистов (психологов, педагогов- логопедов, дефектологов и т.д.). | Взаимодействие (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсными центрами (психологические центры, центры социальной помощи семьям и детям, психолого-медико- социального сопровождения, образовательные учреждения, реализующие АООП, правоохранительные органы (КДН, ПДН), органы здравоохранения, социальной защиты, опеки и попечительства и др.). |

|  |  |  |  |  |  |  | Привлечение узких специалистов из других образовательных организаций. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Программно- методическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам | Разработаны адаптированные основные общеобразовател ьные программы | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Отсутствие контроля за разработкой адаптированных основных общеобразовательных программ в ОО. | Разработатка адаптированных основных общеобразовательных программ. Обеспечение административного контроля. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная компетентность педагогических работников в выполнении трудовой функции по разработке образовательных программ в том числе адаптированных основных общеобразовательных программ и адаптированных дополнительных общеобразовательных программ | Модернизация методической деятельности в образовательной организации по развитию компетенций педагогических работников в вопросах программно-методического обеспечения обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) посредством: - организации адресной организационно- методической помощи, внедрения методологий тьюторства, менторства и наставничества для персонифицированной помощи педагогическим работникам в вопросах программно-методического обеспечения обучения и воспитания по федеральным |

|  |  |  |  |  |  |  | адаптированным образовательным программам; - обучения на курсах повышения квалификации по разработке и реализации адаптированных основных общеобразовательных программ и адаптированных дополнительных общеобразовательных программ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Обеспечение информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся) | Отдельные публикации на официальном сайте общеобразовател ьной организации | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Недостаточный уровень профессиональных компетенций команды руководителей в выполнении функций по администрированию деятельности общеобразовательной организации в части обеспечения информационной открытости образовательной организации. | Обеспечение информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся): - назначение/замена ответственных за доступность информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся); - регулярное обновление информации на официальном сайте общеобразовательной организации; - размещение на официальном сайте |

|  |  |  |  |  |  |  | информации о просветительской и консультативной деятельности с родителями (законными представителями) и педагогическими работниками общеобразовательной организации, публикаций педагогических работников, специалистов психолого- педагогической службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие административного контроля обеспечения информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся). | Осуществление административного контроля обеспечения информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся). |
| 23 | Учебно-дидактическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (в | Обеспечено учебниками в полном объеме | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями | Невыполнение управленческой командой общеобразовательной организации административной функции контроля за | Проведение анализа обеспеченности образовательной организации учебниками и учебными пособиями с целью выявления потребностей. |

|  | соответствии с рекомендованными психолого-медико- педагогической комиссией вариантами адаптированных образовательных программ) |  |  |  | здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | своевременным учебно-дидактическим обеспечением обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ и в соответствии с рекомендованными психолого-медико- педагогической комиссией вариантами адаптированных образовательных программ). | Осуществление своевременной подачи заявок на обеспечение учебниками и учебно-дидактическое пособиями в полном объеме для организации обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ и в соответствии с рекомендованными психолого-медико- педагогической комиссией вариантами адаптированных образовательных программ). Осуществление контроля за своевременным обеспечением учебниками и учебно-дидактическими пособиями в полном объеме для организации обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ) и в соответствии с рекомендованными психолого-медико- педагогической комиссией вариантами адаптированных образовательных программ). Обеспечение приобретения учебников для инклюзивного образования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 24 | Наличие специальных технических средств обучения (далее ‒ТСО) индивидуального и коллективного пользования | оснащены ТСО отдельные рабочие места для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Невыполнение управленческой командой общеобразовательной организации административной функции контроля за наличием ТСО индивидуального и коллективного пользования, автоматизированных рабочих мест (при наличии в общеобразовательной организации обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью). | Проведение анализа оснащенности образовательной организации специальными техническими средствами обучения индивидуального и коллективного пользования с целью выявления потребностей. Осуществление своевременной подачи заявок на оснащение ТСО, автоматизированных рабочих мест и классов для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. Обеспечение контроля наличия ТСО, индивидуального и коллективного пользования, автоматизированных рабочих мест (при наличии в общеобразовательной организации обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) Обеспечение приобретения ТСО рабочих мест для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Применение электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий в образовании | Предусмотрено | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с |  |  |

|  | обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью |  |  |  | инвалидностью |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Создание условий для профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью , в том числе посредствам организации инклюзивного образования (за три последних года) | Не менее 80% педагогических работников прошли обучение (за три последних года) | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Слабый контроль за своевременным обучением педагогов на КПК по вопросам профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью. | Обеспечение административного контроля за своевременным обучением педагогов на КПК по вопросам профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаток профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. | Создание системы материального и нематериального стимулирования педагогических работников для профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. Организация систематического повышения квалификации педагогов по вопросам профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических |

|  |  |  |  |  |  |  | работников в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью. Модернизация методической службы с целью формирования пространства развития профессионально- личностных компетенций (предметные, методические, информационные, цифровые, психолого-педагогические, коммуникативные и др.) педагогических работников в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью для решения задач: - создание условий для организация неформального образования (вебинары, семинары, круглые столы, конференции, проблемные, творческие, научно- исследовательские группы, коллективы и т. д.); актуализации значимости информального образования, самообразования и т.д.); - профилактика профессионального выгорания, готовности каждого педагогического работника к продуктивному решению новых педагогических задач; - методическое сопровождение педагогических работников с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | выявленными профессиональными дефицитами, - адаптация молодых специалистов к педагогической деятельности в условиях реализации программ инклюзивного образования; - внедрение системы (целевой модели) наставничества, имеющей точечный, индивидуализированный и персонализированный характер, ориентированной на конкретного педагога для решения/преодоления его личностных, профессиональных и социальных проблем; - развитие форм «горизонтального обучения», профессионального взаимодействия (профессиональные сообщества педагогов, сетевые объединения по разным направлениям деятельности, территориальные предметные/межпредметные объединения, сетевые пары, межшкольные творческие группы, межшкольные педагогические советы и др.); - взаимодействие с «флагманами образования», стажировочными, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | инновационными площадками, образовательными организациями, имеющими опыт достижения позитивных результатов в обучении и воспитании обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. Создание банка методов, приемов, технологий, обеспечивающих успешность обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Трансляция опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью, в том числе посредством организации инклюзивного образования, на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях | Проводится эпизодически (отдельные мероприятия) | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Недостаточный уровень профессиональных компетенций педагогических работников для трансляции опыта в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях | Обеспечение совершенствования профессиональных компетенций и последующих действий по трансляция опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. Организация методического сопровождения педагогических работников, готовых к трансляции опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях. Организация системной деятельности по обеспечению достижения |

|  |  |  |  |  |  |  | показателей, позволяющих трансляцию эффективного опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью: - создание банка методов, приемов, технологий, обеспечивающих успешность обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью; - создание системы тренинговых мер по подготовке к трансляции опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью: - организация обмена опытом с педагогическими работниками других образовательных организаций по организационно- методическим формам обучения детей с ОВЗ, с инвалидностью; - организация участия педагогических работников во внутришкольных обучающих мероприятиях по обсуждению вопросов обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью - на семинарах, тренингах, конференциях и др. - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | проведение межшкольных педагогических советов, методических мероприятий; - участие в муниципальных/краевых/фед еральных методических событиях. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся начальных классов (критический показатель) | 100% обучающихся начальных классов обеспечены горячим питанием | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберега ющая среда |  |  |
| 29 | Организация просветительской деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни (далее &ndash; ЗОЖ), профилактика табакокурения, употребления алкоголя и наркотических средств. (критический показатель) | Наличие общешкольной программы работы по противодействию и профилактике вредных привычек | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберега ющая среда |  |  |
| 30 | Количество школьных просветительских мероприятий по ЗОЖ, по профилактике курения табака, употребления алкоголя и наркотических средств | Более 5 мероприятий за учебный год | 3 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберега ющая среда |  |  |
| 31 | Реализация программы здоровьесбережения | Наличие общешкольной программы | 2 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберега ющая среда |  |  |

|  |  | здоровьесбереже ния и ее полноценная реализация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Наличие в образовательной организации спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе, доступной населению (в том числе на основе договоров сетевого взаимодействия) | Да | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |
| 33 | Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (далее &ndash; ШСК) (по видам спорта) | От 5 до 9 видов спорта в ШСК | 2 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Отсутствие сетевой формы реализации программы. | Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы). Разработка в программе воспитания в разделе "Виды, формы и содержание воспитательной деятельности" вариативного модуля "Школьные спортивные клубы", планирование мероприятий. |
| 34 | Наличие дополнительных образовательных услуг в области физической культуры и спорта; доля обучающихся, постоянно посещающих занятия | 30% и более обучающихся постоянно посещают занятия | 3 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |
| 35 | Наличие в организации отдельного кабинета учителя-логопеда и учителя-дефектолога | отсутствие | 0 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий логопеда | Отсутствие единицы учителя-логопеда в штатном расписании |  |

| 36 | Участие обучающихся в массовых физкультурно- спортивных мероприятиях (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников Президентские состязания и Всероссийских спортивных играх школьников Президентские спортивные игры, Всероссийских соревнованиях и спартакиадах Специальной олимпиады России, Всероссийских соревнованиях и спартакиадах Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями) | Участие обучающихся в спортивных мероприятиях на региональном и (или) всероссийском уровнях | 3 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Наличие победителей и призеров спортивных соревнований (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников Президентские состязания и | Наличие победителей и (или) призеров на региональном и (или) всероссийском уровне | 2 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |

|  | Всероссийских спортивных играх школьников Президентские спортивные игры, Всероссийских соревнованиях и спартакиадах Специальной олимпиады России, Всероссийских соревнованиях и спартакиадах Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Доля обучающихся, получивших знак отличия Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса Готов к труду и обороне (далее ‒ ВФСК ГТО) в установленном порядке, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября отчетного года | От 10 до 29% обучающихся, имеющих знак отличия ВФСК «ГТО», подтвержденный удостоверением | 2 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Недостаточная работа по привлечению обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». | Проведение мониторинга участия обучающихся во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Разработка системы мотивирования/стимулирова ния обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие системы мотивации педагогических работников по подготовке обучающихся к участию во Всероссийском | Разработка системы мотивирования/стимулирова ния педагогических работников по подготовке обучающихся к спортивным мероприятиям. |

|  |  |  |  |  |  | физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Учителя не владеют технологией формирования и развития умений и навыков, необходимых для участия во Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». | Обеспечение обучения педагогов по вопросам формирования и развития умений и навыков, необходимых для участия во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». |
|  |  |  |  |  |  | Кадровый дефицит по подготовке обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». | Привлечение специалистов из других организаций для подготовки обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточное информирование обучающихся об участии во Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Отсутствие соответствующих знаний о правилах и порядке проведения процедуры сдачи | Проведение просветительской работы о порядке участия во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» и преимуществах обладателей удостоверений ГТО. |

|  |  |  |  |  |  | Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса ГТО. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся (критическ ий показатель) | 77% и более обучающихся | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов |  |  |
| 40 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Программы разработаны и реализуются по 6 направленностям | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов |  |  |
| 41 | Наличие технологических кружков на базе общеобразовательной организации и/или в рамках сетевого взаимодействия | 1 технологический кружок | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов | Отсутствуют педагогические кадры для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. | Направление запроса в ЦНППМ на формирование ИОМ для педагога. Организация обучения педагогических работников, профессиональной переподготовки кадров. Привлечение к реализации образовательных программ |

|  |  |  |  |  |  |  | "Кружка НТИ" специалистов, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, отвечающее квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Привлечение к реализации дополнительных общеобразовательных программ обучающихся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых технологическим кружком, и успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. Кадровое обеспечение (организация обучения педагогических работников, привлечение квалифицированных специалистов из других организаций, предприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | для работы кружков технической и естественно- научной направленностей. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не организована сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. | Проведение мониторинга ресурсов внешней среды для реализации программ дополнительного образования. Заключение договоров о реализации программ дополнительного образования в сетевой форме. При планировании реализации программ технологического "Кружка НТИ", организация образовательной деятельности в сетевой форме с привлечением ресурсов детских технопарков "Кванториум", мобильных технопарков "Кванториум", центров цифрового образования "IT- куб", центров "Дом научной коллаборации" и прочих организаций, деятельность которых направлена на развитие технического творчества обучающихся (в случае отсутствия у общеобразовательной организации необходимого оборудования, средств обучения и воспитания). |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствует | Обеспечить деятельность по |

|  |  |  |  |  |  | материально- техническое оснащение, помещения, необходимые для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. | привленчению внебюджетного финансирования для восполнения ресурсов. Организовать проведение мониторинга условий/ресурсов (материальных, информационно- технических, кадровых) для организации на базе общеобразовательной организации кружков технической и естественно- научной направленностей. Материально-техническое обновление образовательной среды, приспособление помещений, использование возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства, использование/приобретение высокотехнологичного оборудования для организации работы кружков технологической и естественно-научной направленности. При планировании реализации программ технологического "Кружка НТИ", организация образовательной деятельности в сетевой форме с привлечением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | ресурсов детских технопарков "Кванториум", мобильных технопарков "Кванториум", центров цифрового образования "IT- куб", центров "Дом научной коллаборации" и прочих организаций, деятельность которых направлена на развитие технического творчества обучающихся (в случае отсутствия у общеобразовательной организации необходимого оборудования, средств обучения и воспитания). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наличие профессиональных дефицитов у заместителя директора по воспитательной работе в выполнении трудовой функции по администрированию деятельности общеобразовательной организации в части организации дополнительного образования в общеобразовательной организации. | Обеспечение повышения квалификации заместителя директора по воспитательной работе по вопросам организации дополнительного образования в общеобразовательной организации, сетевого взаимодействия. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной | Анализ дополнительных образовательных программ на предмет качества их содержания, соответствия интересам и |

|  |  |  |  |  |  | направленностей. | образовательных потребностям обучающихся. Организация разработки дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся и их родителей (законных представителей) в обучении детей по программам технологической направленности. | Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся в обучении по дополнительным общеобразовательным программ технической и естественно-научной направленностей. Выявление, поддержка и развитие интеллектуальных способностей и талантов обучающихся к научно- техническому творчеству, обеспечение условий для профессиональной ориентации обучающихся, создание сообщества обучающихся и педагогических работников, активно вовлеченных в проекты Кружкового движения. |
|  |  |  |  |  |  | Не разработана программа технологического кружка. | Разработка программы технологического кружка в рамках дополнительного образования. Разработка программы технологического кружка в |

|  |  |  |  |  |  |  | рамках дополнительного образования, реализуемой в сетевой форме при участии представителей работодателей и общественно-деловых объединений, наставников из числа представителей Ассоциации кружков, иных заинтересованных лиц. Разработка программы технологического кружка в рамках внеурочной деятельности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не определен формат организации кружка технической направленности на базе образовательной организации для детей в возрасте от 10 до 18 лет по направлениям НТИ в соответствии с имеющимися у образовательной организации кадровыми и материально- техническими ресурсами. | Утверждение формата организации кружка технической направленности на базе общеобразовательной организации для детей в возрасте от 10 до 18 лет по направлениям НТИ (аэронет, автонет, маринет, нейронет, хелснет, фуднет, энерджинет, техиет, сэйфнет и пр.) в соответствии с имеющимися у общеобразовательной организации кадровыми и материально-техническими ресурсами. |
| 42 | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах (кроме Всероссийской олимпиады школьников), конференциях | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях на региональном и | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов |  |  |

|  |  | (или) всероссийском уровне |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Наличие победителей и призеров различных олимпиад (кроме ВСОШ), смотров, конкурсов, конференций | Наличие победителей и (или) призеров конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на региональном уровне | 2 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов | Не выстроена система выявления и развития интеллектуальных и творческих способностей и талантов обучающихся, интереса к научной (научно- исследовательской), инженерно- технической, изобретательской, творческой деятельности. | Обеспечение разработки локального нормативного акта, описывающего систему выявления и развития интеллектуальных и творческих способностей и талантов обучающихся, интереса к научной (научно- исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности. (предусмотреть наличие разделов: диагностика, учет результатов диагностики, меропрриятия по сопровождению и развитию). |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие системы мотивации педагогических работников. | Внесение в положение об оплате труда критиериев стимулирования педагогических работников за работу по выявленияю, сопровождению и развитию детской одаренности |
|  |  |  |  |  |  | Наличие предметных дефицитов педагогов, недостаточных профессиональный уровень для подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня (кроме ВСОШ), смотров, конкурсов, | Повышение квалификации педагогов в части устранения предметных дефицитов; повышение профессионального уровня для подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня, смотрам, конкурсам, конференциям разработка ИОМ педагога; привлечение |

|  |  |  |  |  |  | конференций. | специалистов высшего и среднего профессионального образования для подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие системы мотивации педагогических работников. | Разработка системы мотивирования/стимулирова ния педагогических работников к участию обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная работа по формированию интереса обучающихся и их родителей (законных представителей) в части подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня. | Разработка ИУП обучающихся, демонстрирующих результаты на конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях. Привлечение обучающихся к участию в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях. Разработка системы мотивирования/стимулирова ния педагогических работников и обучающихся к участию в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие системы подготовки обучающихся к конкурсному движению. | Разработка локального нормативного акта, регламетирующего систему подготовки и участию в конкурсном движении. Разработка плана участия обучающихся |

|  |  |  |  |  |  |  | образовательной организации в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях в соответствии с федеральным, региональным, муниципальным перечнями олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий. Проведение мониторинга участия обучающихся и анализ результатов участия в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях. Организация работы классных руководителей с мотивированными обучающимися, их родителями и учителями- предметниками. Организация индивидуальной и групповой работы учителей- предметников и педагогов дополнительного образования с мотивированными обучающимися. Разработка ИУП обучающихся, демонстрирующих результаты на конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях и иных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | мероприятиях. Обеспечение психолого- педагогической поддержки участников конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наличие профессиональных дефицитов у педагогических работников, реализующих программы внеурочной деятельности и дополнительные образовательные программы, в части подготовки обучающихся к участию в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях. | Направление запроса в ЦНППМ на формирование ИОМ для педагога в части подготовки обучающихся к участию в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях. |
| 44 | Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ (организации культуры и искусств, технопарки Кванториум, мобильные технопарки Кванториум, Дома научной коллаборации, центры IT-куб, Точка роста, экостанции, ведущие предприятия региона, | Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовател ьных программ с 1 организацией | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов | Низкий уровень организационно- управленческих компетенций управленческой команды. | Направление запроса в ЦНППМ на формирование ИОМ для руководителя (заместителя руководителя). Повышение квалификации заместителя директора по воспитательной работев по вопросам выполнения трудовой функции по администрированию деятельности общеобразовательной организации в части организации взаимодействия |

|  | профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования и др.) |  |  |  |  |  | с организациями культуры и искусств, кванториумами, мобильными кванториумами, ДНК, «IT-кубами», «Точками роста», экостанциями, ведущими предприятиями региона, профессиональными образовательные организациями и образовательными организациями высшего образования и др.). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная работа по формированию заинтересованности в сетевом взаимодействии педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) | Привлечение обучающихся к сетевой форме обучения по дополнительным общеобразовательным программам. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие разработанных образовательных программ, реализующихся в сетевой форме, по всем шести направленностям. | Создание ресурсных условий в общеобразовательной организации для обеспечения сетевого взаимодействия (нормативно-правовые, материально-, информационно- технические, кадровые). Организация взаимодействия в том числе в сетевой форме (заключение договоров) с организациями культуры и искусства, кванториумами, центрами «IT-кубы», |

|  |  |  |  |  |  |  | «Точками роста», экостанциями, ведущими предприятиями региона, профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наличие профессиональных дефицитов у специалистов по дополнительному образованию детей в части организации сетевого взаимодействия. | Организация обучения педагогических работников по реализации программ дополнительного образования в сетевой форме. |
|  |  |  |  |  |  | При реализации дополнительных образовательных программ образовательная организация не использует ресурсы других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также научных, медицинских, физкультурно- спортивных организаций, организаций культуры и иных организаций, обладающих ресурсами, | Планирование при разработке программ, реализуемых в сетевой форме, наряду со школой, учреждением дополнительного образования, СПО, вузами, участия организаций культуры и искусств, кванториумов, мобильных кванториумов, ДНК, «IT- кубы», «Точки роста», экостанций, ведущих предприятий региона и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по |

|  |  |  |  |  |  | необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующей дополнительной общеобразовательной программе. | дополнительным общеобразовательным программ. Определение образовательных организаций-участников и (или) организаций, обладающих ресурсами. Осуществление сетевой формы реализации программы на основании договора, заключенного между школой, и теми учреждениями, которые заинтересованы в реализации такой программы, в соответствии с целями и задачами образовательной организации, интересами и потребностями обучающихся. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Функционирование школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.)(критический показатель) | 3‒4 объединения | 2 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения | Несбалансированность системы внеурочной деятельности | Разработка/корректировка план внеурочной деятельности на основе методических рекомендаций Минпросвещения России. |
|  |  |  |  |  |  | Не сформирована система воспитательной работы школы. | Обеспечение Штабом воспитательной работы диверсификации палитры школьных творческих объединений. |
|  |  |  |  |  |  | Низкий уровень компетенций педагогических работников, непозволяющий реализовать палитру | Направление запроса в ЦНППМ на формирование ИОМ для педагогов. |

|  |  |  |  |  |  | творческих объединений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточный уровень профессиональных компетенций управленческой команды в выполнении трудовых функций по созданию единого образовательного пространства, развития в общеобразовательной организации для реализации ключевых направлений образовательного организации. | Обеспечение повышения квалификации управленческой команды в части организации школьных творческих объединений. |
|  |  |  |  |  |  | Не созданы условия для функционирования школьных творческих объединений. | Проведение мониторинговых исследований: ресурсных условий и материально-технических условий для организации школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.); интересов, склонностей, образовательных потребностей обучающихся в функционировании школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, |

|  |  |  |  |  |  |  | школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.); создания техносферы школы, материально-технического обновления образовательной среды посредством рационального использования школьных пространств–зданий, помещений (классы, залы, коридоры и т.д.), территорий, модернизации учебных помещений; использования возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства для обучающихся, мест для занятий творчеством, самодеятельностью, осуществления любой другой деятельности. Организация деятельности школьных творческих объединений в сетевой форме. Привлечение специалистов из других организаций к созданию и функционированию школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.) Привлечение обучающихся к участию в творческих объединениях (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.) Информирование, привлечение родителей (законных представителей) к созданию творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.) Создание системы мотивирования/стимулирова ния организаторов и участников творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Функционирование школьного театра | Функционирован ие школьного театра | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 47 | Функционирование школьного музея | Функционирован ие школьного музея | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 48 | Функционирование | Отсутствие | 0 | Магистральное | Школьные | Низкий уровень | Направление запроса в |

|  | школьного хора |  |  | направление «Творчество» | творческие объединения | компетенций педагогических работников, непозволяющий реализовать палитру творческих объединений. | ЦНППМ на формирование ИОМ для педагогов. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие системы работы с детской инициативой. | Разработка положения о Штабе воспитательной работы, включающего порядок работы с детской инициативой. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточный уровень профессиональных компетенций управленческой команды в выполнении трудовых функций по созданию единого образовательного пространства, включая создание и функционирование школьного хора. | Обеспечение повышения квалификации управленческой команды в части создания единого образовательного пространства, включая создание и функционирование школьного хора. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие педагогов, работающих в школьном хоре. | Внесение изменений в штатное расписание, введение должностей педагогических работников по Профстандарту «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». Привлечение специалистов (учителя, педагоги дополнительного образования и т.п.) для |

|  |  |  |  |  |  |  | работы в школьном хоре. Обеспечение обучения педагогов по программам дополнительного профессионального образования в области создания школьного хора. Организация работы руководителя хора, концертмейстера, педагога- организатора и педагогического коллектива по функционированию Школьного хора. Обучение (в том числе на базе организаций культуры и искусств) педагогических работников общеобразовательной организации для разработки и реализации программы школьного хора. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие рабочих программ курсов внеурочной деятельности хоровой тематики. | Разработка программ внеурочной деятельности по хоровой тематике (по профилю «школьный хор») для обучающихся 1-4 классов, 5-7 классов, 7-9 классов, 9-11 классов в соответствии с целями и задачами образовательной организации, интересами и потребностями обучающихся. Создание материально- технических условий для реализации программы, |

|  |  |  |  |  |  |  | организации деятельности школьного хора. Привлечение обучающихся к обучению по программе «Школьный хор», участию в художественной самодеятельности. Изучение интересов, склонностей, образовательных потребностей обучающихся в функционировании школьного хора. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие школьного хора как формы реализации дополнительных общеобразовательных программ. | Определение направления деятельности хорового коллектива (репертуар) в соответствии с целями и задачами образовательной организации, интересами и потребностями обучающихся. Привлечение педагогов дополнительного образования для разработки и реализации дополнительной образовательной программы «Школьный хор». Разработка дополнительных программы музыкальной направленности по направлению «Хоровое пение». |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие сетевой формы реализации программы школьного хора. | Осуществление сетевой формы реализации программы школьного хора на основании договора, |

|  |  |  |  |  |  |  | заключенного между школой, и теми учреждениями, которые заинтересованы в реализации такой программы, в соответствии с целями и задачами образовательной организации, интересами и потребностями обучающихся. Обеспечение взаимодействия (заключение договоров) с организациями культуры и искусств по привлечению специалистов (в том числе в сетевой дистанционной форме) для разработки и реализации дополнительной образовательной программы «Школьный хор». Обеспечение при разработке программ, реализуемых в сетевой форме, наряду со школой, учреждением дополнительного образования, СПО, участие организаций культуры и искусства и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по программе школьного хора. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Функционирование школьного медиацентра (телевидение, газета, | Функционирован ие школьного медиацентра | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |

|  | журнал и др.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Доля обучающихся, являющихся членами школьных творческих объединений, от общего количества обучающихся в организации | 30% и более обучающихся | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 51 | Количество мероприятий школьных творческих объединений: концерты, спектакли, выпуски газет, журналов и т. д. (для каждого школьного творческого объединения) | 2 в год (для каждого школьного творческого объединения) | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения | Мероприятия школьных творческих объединений не учтены в календарном плане воспитательной работы. | Включение меропритий школьных творческих объединений в календарный план воспитательной работы. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие административного контроля за реализацией программ школьных творческих объединений и проведением мероприятий школьных творческих объединений. | Включение в план административного контроля мероприятия по контролю реализации программ школьных творческих объединений и проведением мероприятий школьных творческих объединений. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточное количество мероприятий школьных творческих объединений: концерты, спектакли, выпуски газет, журналов и т.д. (для каждого школьного творческого объединения) | Создание ресурсных условий для функционирования школьных творческих объединений, организации концертов, спектаклей, выпусков газет, журналов и т.д. Проведение регулярного мониторинга участия обучающихся в школьных концертах, спектаклях, выпусках газет, журналов и т. д. Разработка системы |

|  |  |  |  |  |  |  | мотивирования/стимулирова ния педагогических работников и обучающихся, обеспечивающих создание и функционирование школьных творческих объединений и мероприятий (концерты, спектакли, выпуски газет, журналов и т.д. ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Запланировано недостаточное количество мероприятий в программах отдельных школьных творческих объединениях. | Анализ программ и планов мероприятий каждого творческого объединения. Корректировка плана мероприятий каждого творческого объединения планирование проведения школьных мероприятий не реже или более чем 2 раза в год. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствуют планы мероприятий отдельных школьных творческих объединений. | Корректировка плана мероприятий каждого творческого объединения планирование проведения школьных мероприятий не реже или более чем 2 раза в год. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствует сводный план мероприятий школьных творческих объединений | Организация рабочей группы из руководителей всех школьных творческих объединений для согласования календарного плана мероприятий школьных творческих объединений. |
| 52 | Использование государственных | Да | 3 | Магистральное направление | Организация воспитательной |  |  |

|  | символов при обучении и воспитании(критический показатель) |  |  | «Воспитание» | деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Реализация рабочей программы воспитания, в том числе для обучающихся с ОВЗ(критический показатель) | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 54 | Реализация календарного плана воспитательной работы(критический показатель) | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 55 | Функционирование Совета родителей | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 56 | Наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 57 | Взаимодействие образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания | Трансляция опыта по организации взаимодействия образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания | 3 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 58 | Наличие школьной символики (флаг школы, | Наличие школьной | 1 | Магистральное направление | Организация воспитательной |  |  |

|  | гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т. п.) | символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.) |  | «Воспитание» | деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Реализация программ краеведения и школьного туризма | Реализуются программы по каждому из направлений (краеведение и школьный туризм), причем по одному из направлений более 1 программы | 3 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 60 | Организация летних тематических смен в школьном лагере | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 61 | Функционирование Совета обучающихся | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 62 | Наличие первичного отделения РДДМ Движение первых | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 63 | Наличие центра детских инициатив, пространства ученического самоуправления | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 64 | Участие в реализации проекта Орлята России (при реализации начального общего образования) | Участие в проекте | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |

| 65 | Наличие представительств детских и молодежных общественных объединений (Юнармия, Большая перемена и др.) | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | Участие обучающихся в волонтерском движении | Обучающиеся участвуют в волонтерском движении | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 67 | Наличие школьных военно-патриотических клубов | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 68 | Реализация утвержденного календарного плана профориентационной деятельности в школе (в соответствии с календарным планом профориентационной деятельности, разработанным в субъекте РФ)(критический показатель) | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентаци я» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 69 | Определение ответственного за реализацию профориентационной деятельности (в должности не ниже заместителя директора) | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентаци я» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 70 | Наличие соглашений с региональными предприятиями/организа | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентаци | Сопровождение выбора профессии |  |  |

|  | циями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий |  |  | я» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | Наличие профильных предпрофессиональных классов (инженерные, медицинские, космические, IT, педагогические, предпринимательские и др.) | Нет | 0 | Магистральное направление «Профориентаци я» | Сопровождение выбора профессии | Недостаточный уровень работы с обучающимися по проведению системной подготовительной предпрофильной и предпрофессиональной работы в основной школе для обеспечения предварительного самоопределения обучающихся. | Организация мониторинга по выявлению способностей, образовательных и профессиональных потребностей обучающихся в профильном обучении. Проведение системной подготовительной предпрофильной и предпрофессиональной работы в основной школе для обеспечения предварительного самоопределения обучающихся. Обеспечение информирования обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной ориентации; сопровождение профессионального самоопределения обучающихся. Организация психолого- педагогического сопровождения обучающихся по определению дальнейшей образовательной траектории. Создание системы информационного, научно- методического сопровождения работы по |

|  |  |  |  |  |  |  | предпрофильной подготовке и предпрофессиональному самоопределению обучающихся. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие профильных предпрофессиональных классов, удовлетворяющих интересы и потребности обучающихся. | Обеспечение формирования профильных предпрофессиональных классов, в полной мере удовлетворяющих предпочтения и запросы обучающихся; рынка труда. Организация открытия профильных предпрофессиональных классов при поддержке предприятий и организаций муниципалитета/региона их непосредственное участие в образовательной деятельности. Актуализация требований локального нормативного акта (Положение об организации профильного обучения). Актуализация должностных инструкций педагогических работников и управленческой команды с учетом положений профессиональных стандартов руководителя и педагогических работников общеобразовательных организаций. Обеспечение самоаудита ресурсных условий (материально-технических, |

|  |  |  |  |  |  |  | кадровых, информационных и др.) для реализации профильного обучения в образовательной организации. Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы. Обеспечение административного контроля организации профильного обучения. Организация анализа учебных планов профилей и индивидуальных учебных планов на предмет их соответствия требованиям ФГОС общего образования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточный уровень профессиональных компетенций членов управленческой команды в организации и обеспечении профильного обучения, дифференциации и индивидуализации обучения. | Повышение уровня профессиональных компетенций членов управленческой команды в управлении формированием и функционированием системы методического и организационно- педагогического обеспечения профильного обучения, дифференциации и |

|  |  |  |  |  |  |  | индивидуализации обучения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточный уровень компетенций педагогических работников по преподаванию в профильных классах. | Обеспечение обучения педагогов по составлению индивидуальных учебных планов. Обеспечение обучения педагогов на курсах повышения квалификации по преподаванию предметов на профильном уровне. Обеспечение участия педагогов в профессиональных конкурсах и олимпиадах. |
| 72 | Наличие и использование дополнительных материалов по профориентации, в том числе мультимедийных, в учебных предметах общеобразовательного цикла | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентаци я» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 73 | Посещение обучающимися экскурсий на предприятиях | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентаци я» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 74 | Участие обучающихся в моделирующих профессиональных пробах (онлайн) и тестированиях | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентаци я» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 75 | Посещение обучающимися экскурсий в организациях СПО и ВО | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентаци я» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 76 | Посещение | Нет | 0 | Магистральное | Сопровождение | Не обеспечивается | Проведение мероприятий |

|  | обучающимися профессиональных проб на региональных площадках |  |  | направление «Профориентаци я» | выбора профессии | посещение обучающимися профессиональных проб на региональных площадках. | профессионально- ориентировочного знакомства: система пробных ознакомительных занятий в Кванториумах, IT – кубах, Точках роста, Организаций высшего с среднего профессионального образования. Обеспечение участия обучающихся в профессиональных пробах на региональных площадках в виртуальном формате. Поиск спонсоров, участие в грантах для возможности организации выезда в региональные площадки региона на профессиональные пробы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствует план посещения обучающимися профессиональных проб на региональных площадках. | Включение профессиональных проб в учебно-воспитательную деятельность как обязательное направление профориентационной работы и обеспечение их максимальную приближенность к реальному производству. Включение в план профориентационной работы участия в профессиональных пробах на региональных площадках региона. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточный уровень компетенций | Обеспечение обучения педагогов для данного вида |

|  |  |  |  |  |  | педагогов для проведения профессиональных проб. | деятельности (ПК, горизонтальное обучение, наставничество, присвоение опыта успешных педагогов). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | Посещение обучающимися занятий по программам дополнительного образования, в том числе кружков, секций и др., направленных на профориентацию | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентаци я» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 78 | Прохождение обучающимися профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих | Нет | 0 | Магистральное направление «Профориентаци я» | Сопровождение выбора профессии | Отсутствие сетевой формы реализации образовательной программы. | Организация профессионального обучения старшеклассников по профессиям рабочих и служащих с использованием собственной МТБ или МТБ предприятия реального сектора экономики с целью получения первой профессии одновременно с общим образованием. Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы). В рамках реализации программы по воспитанию организация встреч |

|  |  |  |  |  |  |  | обучающихся с представителями рабочих профессий и служащих; посещение обучающимися и родителями дней открытых дверей образовательных организаций высшего, среднего профессионального образования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточный уровень управленческих компетенций по организации профессионального обучения обучающихся в общеобразовательной организации. | Обеспечение повышение уровня управленческих компетенций по выполнению трудовой функции управление образовательной организацией в части организации профессионального обучения обучающихся в общеобразовательной организации. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих. | Обеспечение условий для получения лицензии на образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения. Организация мониторинга востребованных профессий в регионе, районе, городе, селе; кадровых потребностей современного рынка труда. Организация мониторинга потребностей обучающихся в профессиональном обучении. Анализ условий (инфраструктура), |

|  |  |  |  |  |  |  | необходимых для реализации программ. Организация разработки/корректировки программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих с целью дальнейшей реализации их в школе. Обеспечение подбора и подготовки педагогических кадров к реализации данных программ. Организация административного контроля за реализацией программ. Повышение мотивации обучающихся к профессиональному обучению по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | Проведение родительских собраний на тему профессиональной ориентации, в том числе о кадровых потребностях современного рынка труда | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентаци я» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 80 | Участие обучающихся 6‒11 классов в мероприятиях проекта Билет в будущее | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентаци я» | Сопровождение выбора профессии |  |  |

| 81 | Участие обучающихся в чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, включая фестиваль Знакомство с профессией в рамках чемпионатов Абилимпикс | Нет | 0 | Магистральное направление «Профориентаци я» | Сопровождение выбора профессии | Не обеспечивается подготовка к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству. | Создание в ОО системы подготовки к чемпионатам по профессиональному мастерству, включающую: назначение ответственного за работу; рассмотрение вопросов по подготовке к чемпионатам по профмастерству на заседаниях педагогического и методического советов; наличие в ОО системы поощрений педагогов, работающих в данном направлении. Обеспечение условий для подготовки обучающихся к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству: материально- техническое обновление образовательной среды, приспособление помещений, использование возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства, использование/приобретение высокотехнологичного оборудования; кадровое обеспечение (организация обучения педагогических работников, привлечение квалифицированных специалистов из других организаций, предприятий); поиск финансовых средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | (участие в грантах, конкурсах, обращение к спонсорам) для организации поездок из отдаленных сел к месту проведения чемпионатов по профессиональному мастерству. Повышение мотивации обучающихся к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не обеспечивается информирование обучающихся общеобразовательных организаций о целях и задачах Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. | Обеспечение сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций с образовательными организациями среднего профессионального образования. Обеспечение на региональном уровне участия обучающихся общеобразовательных организаций в профориентационных мероприятиях, проводимых в рамках регионального и отборочного (межрегионального) этапов Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий Всероссийского |

|  |  |  |  |  |  |  | чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Обеспечение на региональном уровне увеличения охвата обучающихся общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации принявшие участие в открытых онлайн-уроках проекта «Шоу профессий», реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию», проводимых в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Использование единых подходов к штатному расписанию (количество административного персонала на контингент, узкие специалисты) | Единые подходы к штатному расписанию в организации не используются | 0 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Условия педагогического труда | Отсутствуют нормативные локальны акты, необходимые для расчета штатной численности общеобразовательной организации. | Разработка локального акта о системе нормирования труда работников в ОО. Разработка локального акта о системе оплаты труда работников в ОО. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная сформированность профессиональных компетенций членов управленческой команды для реализации трудовой | Обеспечение повышения квалификации управленческих кадров и\или прохождения профессиональной переподготовки по вопросам финансово-экономической |

|  |  |  |  |  |  | функции "Администрирование деятельности общеобразовательной организации": формировать организационную структуру, штатное расписание, планировать потребность в кадрах, организовывать их подбор, прием на работу, допуск к работе, определять должностные обязанности. | деятельности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Несформированность единых подходов к штатному расписанию, обеспечивающих каждому обучающемуся получение качественного образования через реализацию образовательных программ, возможность получения консультации (помощи, сопровождения) специалистов (психолог (педагог-психолог), социальный педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, | Составление штатного расписания на основании основных нормативных документов, необходимых для расчета штатной численности ОО: уставные документы (устав ОО, лицензия на право ведения соответствующей образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации); положение о системе нормирования труда работников в ОО; положение о системе оплаты труда работников в ОО; нормы наполняемости классов (групп) обучающихся в ОО. Определение |

|  |  |  |  |  |  | медицинский работник и др.). | соответствующего количества штатных единиц по каждой группе персонала, руководствуясь положением о системе нормирования труда работников, в пределах финансовых средств, предусматривающих нормативы и объем финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в государственных (муниципальных) ОО и численности обучающихся, предусмотренных государственным (муниципальным) заданием ОО. Составление штатного расписания с использованием единых подходов: кадровое (педагогического, административного персонала с учетом количественного показателя обучающихся) обеспечение образовательной деятельности (организация своевременной переподготовки имеющихся кадров, привлечение специалистов (в том числе узких с учетом целевых групп обучающихся) из других организаций в том |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | числе через сетевое взаимодействие с организациями, создание профильных групп обучающихся педагогической направленности. Привлечение социальных партнёров, готовых оказать помощь в материальном и нематериальном стимулировании участников образовательных отношений. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточное понимание управленческими кадрами нормативов штатной численности, способной обеспечить реализацию целей и задач общеобразовательной организации в соответствии с Уставом. | Изучение нормативно- правовых актов, обеспечивающих единые подходы к составлению ШР. Приведение в соответствие наименований должностей в штатном расписании нормам Федерального законодательства. Приведение в соответствие количества штатных единиц в штатном расписании нормам Федерального законодательства. Корректировка категорий должностей для обеспечения реализации целей и задач ОО. Корректировка количества штатных единиц должностей для обеспечения реализации целей и задач ОО. Корректировка количества штатных единиц |

|  |  |  |  |  |  |  | административно- управленческого персонала для обеспечения реализации целей и задач ОО. Корректировка количества штатных единиц педагогических работников для обеспечения реализации целей и задач ОО. Корректировка количества штатных единиц учебно- вспомогательного персонала для обеспечения реализации целей и задач ОО. Обепечение реализации ООП в сетевой форме в случае дефицита педагогических кадров в ОО. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования (разработан школьный локальный акт о системе материального и нематериального стимулирования, соблюдаются требования локального акта) | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Условия педагогического труда |  |  |
| 84 | Развитие системы наставничества (положение о наставничестве, дорожная карта о его реализации, приказы)(критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |

| 85 | Наличие методических объединений / кафедр / методических советов учителей(критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | Наличие методических объединений / кафедр / методических советов классных руководителей | Да | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |
| 87 | Охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой) | Не менее 50% учителей прошли диагностику профессиональн ых компетенций | 2 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества | Недостаточный охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой). | Проведение разъяснительной работы с педагогическими кадрами по порядку формам диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников образовательных организаций с возможностью получения индивидуального плана в соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 27.08.2021 № Р-201. Разработка системы административных мер по организации проведения диагностических процедур, обеспечивающих выявление профессиональных дефицитов педагогических работников и последующие действия по их ликвидации, предупреждению. Повышение мотивации педагогических работников к прохождению диагностики профессиональных |

|  |  |  |  |  |  |  | компетенций. Разработка способов стимулирования и поощрения педагогических работников, направленных на профилактику профессионального выгорания, повышение мотивации педагогических работников к прохождению диагностики профессиональных компетенций. Разработка плана мероприятий по выявлению профессиональных затруднений и потребностей педагогов. Разработка программы наставничества, в том числе реверсивного, организация «горизонтального» обучения педагогических работников. Обеспечение адресного подхода со стороны администрации, проведение мероприятий по популяризации диагностикаи, разъяснении ее роли в снижении уровня профессиональных дефицитов, ее влияния на дальнейшее профессиональное развитие. Обеспечение самодиагностики профессиональных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | дефицитов на основании рефлексии профессиональной деятельности, на основе разработанного инструментария (анкета/чек- лист). Обеспечение проведения диагностики профессиональных дефицитов на основании результатов профессиональной деятельности (экспертный анализ результатов в области обучения, воспитания, развития обучающихся). Обеспечение проведения диагностики профессиональных дефицитов на основании экспертной оценки практической деятельности (участие в открытом мероприятии, его анализ и подготовка заключения о выявленных профессиональных дефицитах). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | Доля учителей, для которых по результатам диагностики разработаны индивидуальные образовательные маршруты | 10% учителей и более | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |
| 89 | Доля педагогических | Не менее 60% | 2 | Ключевое | Развитие и | Низкая доля | Проведение мониторинга |

|  | работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года)(критический показатель) | педагогических работников |  | условие «Учитель. Школьная команда» | повышение квалификации | педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года). | обучения педагогических работников общеобразовательной организации по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования за три последних года. Проведение анализа имеющихся программ дополнительного профессионального образования региональных институтов развития образования/институтов повышения квалификации, программ, размещенных в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. Обеспечение адресного подхода со стороны администрации, проведение информационно- разъяснительной работы с педагогами. Обеспечение информирования о новых тенденциях развития образования, задачах и требованиях к профессиональной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | компетентности педагогических работников. Обеспечение анализа / самоанализа профессиональной деятельности педагогических работников. Разработка плана мероприятий по выявлению потребности и организации курсовой подготовки педагогов. Формирование перспективного плана повышение квалификации педагогических работников по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. Организация обучения педагогических работников по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. Организация административного контроля за организацией обучения педагогических работников по программам повышения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. Включение в индивидуальные образовательные маршруты педагогов плана обучения по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре. Модернизация модели методической службы на принципах дифференцированного мотивирования и распределенного лидерства. Выравнивание педагогической нагрузки на педагогов, устранение перегрузки, повышение мотивации и внутренней активности педагога. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещеннымв Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического | Не менее 60% педагогических работников | 2 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Низкая доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных | Проведение мониторинга обучения педагогических работников общеобразовательной организации по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования |

|  | образования (за три последних года) |  |  |  |  | программ педагогического образования (за три последних года). | за три последних года. Проведение анализа имеющихся программ дополнительного профессионального образования по инструментам ЦОС региональных институтов развития образования/институтов повышения квалификации, программ, размещенных в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. Обеспечение адресного подхода со стороны администрации, проведение информационно- разъяснительной работы с педагогами о необходимости обучения по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС. Обеспечение информирования о новых тенденциях развития образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам использования инструментов ЦОС в образовательной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | деятельности. Обеспечение анализа / самоанализа профессиональной деятельности педагогических работников в части использования инструментов ЦОС в образовательной деятельности. Разработка плана мероприятий по выявлению потребности и организации курсовой подготовки педагогов по инструментам ЦОС. Формирование перспективного плана повышение квалификации педагогических работников по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. Организация обучения педагогических работников по программам повышения квалификациипо инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | педагогического образования. Организация административного контроля за организацией обучения педагогических работников по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. Включение в индивидуальные образовательные маршруты педагогов плана обучения по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре. Выравнивание педагогической нагрузки на педагогов, устранение перегрузки, повышение мотивации к изучению и использованию инструментов ЦОС. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере | Не менее 80% педагогических работников | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации |  |  |

|  | воспитания (за три последних года) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Повышение квалификации управленческой команды по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования (за три последних года) | Не менее 50% управленческой команды | 2 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Не обеспечивается повышение квалификации членов управленческой команды. | Обеспечение прохождения диагностики управленческих компетенций в области управления процессами, ресурсами, кадрами, результатами, информацией всеми членами управленческой команды (в случае недоступности стандартизированных оценочных процедур пройти самодиагностику профессиональных дефицитов на основании рефлексии профессиональной деятельности и/или диагностику профессиональных дефицитов на основании экспертной оценки практической (предметно- методической/управленческо й) деятельности с привлечением специалистов других школ). Проведение анализа имеющихся программ дополнительного профессионального образования региональных институтов развития образования/институтов повышения квалификации, программ, размещенных в |

|  |  |  |  |  |  |  | Федеральном реестре. Обеспечение адресного подхода со стороны руководителя образовательной организации, проведение информационно- разъяснительной работы с членами управленческой команды. Формирование перспективного плана повышение квалификации членов управленческой команды по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. Создание условий для обучения управленческих кадров в регулярном обучении по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | Дополнительное профессиональное образование учителей биологии, информатики, математики, физики, | обучение прошел один учитель из числа учителей- предметников, преподающих | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Отсутствие педагогов, способных осуществлять реализацию программ углубленного изучения | Обепечение реализации ООП в сетевой форме. Разработка положения о кадровом резерве. |

|  | химии по программам, направленным на формирование у обучающихся общеобразовательных организаций навыков, необходимых для обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации (за три последних года) | биологию, информатику, математику, физику, химию |  |  |  | предмета, профильного обучения. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не созданы условия для обучения учителей по дополнительным профессиональным программам, направленным на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) (за три последних года) | Проведение мониторинга обучения учителей по дополнительным профессиональным программам, направленным на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) (за три последних года). Проведение анализа имеющихся программ дополнительного профессионального образования региональных институтов развития образования/институтов повышения квалификации, программ, размещенных в Федеральном реестре. Обеспечение адресного подхода со стороны администрации, проведение информационно- разъяснительной работы с учителями математики, физики, информатики, химии, биологии) . Обеспечение информирования о новых тенденциях развития |

|  |  |  |  |  |  |  | образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности учителей математики, физики, информатики, химии, биологии. Обеспечение анализа / самоанализа профессиональной деятельности учителей математики, физики, информатики, химии, биологии, осуществляющих реализацию программ углубленного/профильного обучения. Разработка плана мероприятий по выявлению потребности и организации курсовой подготовки учителей математики, физики, информатики, химии, биологии, осуществляющих реализацию программ углубленного/профильного обучения. Формирование перспективного плана повышения квалификации учителей математики, физики, информатики, химии, биологии, осуществляющих реализацию углубленного/профильного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | обучения, по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре. Организация обучения учителей математики, физики, информатики, химии, биологии по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре. Организация административного контроля обучения учителей математики, физики, информатики, химии, биологии по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. Включение в индивидуальные образовательные маршруты учителей математики, физики, информатики, химии, биологии, осуществляющих реализацию углубленного/профильного обучения, плана обучения по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | Выравнивание педагогической нагрузки на учителей математики, физики, информатики, химии, биологии, устранение перегрузки, повышение мотивации и внутренней активности педагога. Создание условий (финансовых, организационно- педагогических, информационных) для обучения учителей математики, физики, информатики, химии, биологии по дополнительным профессиональным программам, направленныхмна формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны. Обеспечение административного контроля за организацией обучения и созданием условий для обучения учителей математики, физики, информатики, химии, биологиипо дополнительным профессиональным программам, направленных на формирование у |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | Участие педагогов в конкурсном движении | Участие на региональном уровне | 2 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Отсутствие педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах на всероссийском уровне. | Проведение мониторинга участия педагогов в конкурсном движении (за три последних года). Создание системы мотивирования/стимулирова ния педагогических работников, занимающих активную позицию в конкурсном движении, принимающих участие в профессиональных конкурсах. Разработка локального акта о системе материального и нематериального стимулирования участников профессиональных конкурсов, синхронизация его с положением об оплате труда и коллективным договором. Повышение мотивации педагога в необходимости участия в конкурсном движении. Создание системы стимулирования инициативы и активизации творчества педагогических работников. Разработка для педагогов календаря активностей (очные и дистанционные |

|  |  |  |  |  |  |  | конкурсы профмастерства, олимпиады и диктанты, обучающие семинары и конференции и т.д.). Организация адресного методического сопровождения в профессиональном развитии педагогических работников и управленческих кадров до 35 лет в первые три года работы. Организация взаимообучения педагогических работников и управленческих кадров (в том числе – в формате внутрикорпоративного обучения, тренингов по командообразованию). Включение в план методической работы актуальных направлений (госполитика, учет дефицитов и ресурсов ОО и т.д.). Разработка плана мероприятий по выявлению и распространению передового педагогического опыта. Формирование банка успешных «командных» педагогических и управленческих практик и их тиражирование. Обеспечение адресного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | методического сопровождения, в т.ч. и для выявления потенциальных участников профессиональных конкурсов. Осуществление методического сопровождения педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. Формирование модели методического взаимодействия с другими ОО. Привлечение педагогических работников к участию в мероприятиях в качестве эксперта, члена жюри, руководителя краткосрочного проекта. Создание системы наставничества, тьюторства, сопровождения педагога в подготовке к профессиональному конкурсу. Обеспечение участия педагогов в публичных мероприятиях разных уровней: конференциях, круглых столах, семинарах, мастер-классах и т.д. Методическое сопровождение кандидата на победителя/призера конкурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | по принципу "равный" учит "равного". Обеспечение формирования необходимых компетенций у педагога для участия и победы в конкурсах. Создание системы наставничества, тьюторства, сопровождения педагога в подготовке к профессиональному конкурсу. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов на региональном уровне | 2 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Не осуществляется методическое сопровождение педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. | Обеспечение методического сопровождения и подготовки педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства. Методическое сопровождение кандидата на победителя/призера конкурса по принципу "равный" учит "равного". Привлечение к подготовке педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, победителей и призеров профессиональных конкурсов прошлых лет, педагогов-авторов уникальных образовательных методик. Создание системы наставничества, тьюторства, сопровождения педагога в подготовке к |

|  |  |  |  |  |  |  | профессиональному конкурсу. Применение различных видов наставничества: виртуальное (дистанционное), в группе, краткосрочное или целеполагающее, реверсивное, ситуационное, скоростное консультационное, традиционную форму («один на один»). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не формируется и не ведется банк успешных «командных» педагогических и управленческих практик и не осуществляется их тиражирование. | Разработка плана мероприятий по выявлению, изучению, распространению эффективных педагогических практик. Формирование банка авторов успешных «командных» педагогических и управленческих практик. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие необходимых компетенций у педагога для участия и победы в конкурсах профессионального мастерства. | Привлечение педагогических работников к участию в мероприятиях в качестве эксперта, члена жюри, руководителя проекта. Разработка для педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, календаря активностей (очные и дистанционные конкурсы профмастерства, олимпиады и диктанты, обучающие семинары и конференции и т.д.). |

|  |  |  |  |  |  |  | Организация участия педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, в публичных мероприятиях разных уровней: конференциях, круглых столах, семинарах, мастер-классах и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная работа по мотивации педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, к достижению высокого результата. | Создание системы мотивирования/стимулирова ния педагогических работников, занимающих активную позицию в конкурсном движении, принимающих участие в профессиональных конкурсах. Осуществление профилактики профессионального выгорания педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. Информационная поддержка финалистов и победителей профконкурсов (билборды, видеоролики, интервью в СМИ и т.п.). |
| 96 | Наличие в общеобразовательной организации педагога- психолога (по основному месту работы (штатного), внешнего совместителя или привлеченного в | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого- педагогического сопровождения |  |  |

|  | рамках сетевого взаимодействия)(критиче ский показатель) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в социально- психологическом тестировании на выявление рисков употребления наркотических средств и психотропных веществ, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, которые могли принять участие в данном тестировании(критическ ий показатель) | 90% обучающихся и более | 3 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого- педагогического сопровождения |  |  |
| 98 | Наличие локальных актов по организации психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого- педагогического сопровождения |  |  |
| 99 | Наличие в штате общеобразовательной организации социального педагога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого- педагогического сопровождения |  |  |

| 100 | Наличие в общеобразовательной организации учителя- дефектолога (по основному месту работы (штатного), внешнего совместителя или привлеченного в рамках сетевого взаимодействия), квалификация которого соответствует профессиональному стандарту Педагог- дефектолог | Отсутствие | 0 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого- педагогического сопровождения | Отсутствие в штате общеобразовательной организации учителя- дефектолога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся. | Организация переподготовки педагогического работника на специальность «учитель- дефектолог». Привлечение в качестве совместителей специалистов из других общеобразовательных организаций к выполнению функций учителя- дефектолога, проведению обучающих семинаров по развитию системы работы по оказанию помощи целевым группам обучающихся. Решение кадрового вопроса путем привлечения учителя- дефектолога в рамках сетевого взаимодействия. Решение кадрового вопроса путем принятия штатного специалиста (учителя- дефектолога). Взаимодействие (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсными центрами, медицинскими учреждениями. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 1 | Наличие в общеобразовательной организации учителя- логопеда (по основному месту работы (штатного), внешнего совместителя или привлеченного в | Отсутствие | 0 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого- педагогического сопровождения | Отсутствие в штате общеобразовательной организации учителя- логопеда, обеспечивающего оказание помощи целевым группам | Организация переподготовки педагогического работника на специальность «учитель- логопед». Привлечение в качестве совместителей специалистов из других |

|  | рамках сетевого взаимодействия), квалификация которого соответствует профессиональному стандарту Педагог- дефектолог |  |  |  |  | обучающихся. | общеобразовательных организаций к выполнению функций учителя-логопеда, проведению обучающих семинаров по развитию системы работы по оказанию помощи целевым группам обучающихся. Решение кадрового вопроса путем привлечения учителя- логопеда в рамках сетевого взаимодействия. Решение кадрового вопроса путем принятия штатного специалиста (учителя- логопеда). Взаимодействие (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсными центрами, медицинскими учреждениями. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 2 | Наличие в организации отдельного кабинета педагога-психолога | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого- педагогического сопровождения | Отсутствие отдельного кабинета педагога- психолога (отсутствие возможности у педагога-психолога для научной организации труда, эффективной работы по созданию обстановки доверительного общения и психологического комфорта необходимых для оказания | Разработка ЛА по созданию и функционированию кабинета педагога-психолога. Создание рабочей группы по разработке дизайн-проекта рабочего пространства педагога-психолога в ОО. Привлечение внебюджетных средств для реализации дизайн-проекта рабочего пространства педагога- психолога в ОО. Создание рабочего места педагога-психолога, |

|  |  |  |  |  |  | своевременной квалифицированной консультативнометодич еской, психокоррекционной и других видов психологической помощи субъектам образовательного пространства: педагогам, детям, учащимся разного уровня развития и возраста, их родителям). | используя методы оптимизации имеющихся в образовательной организации помещений, возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кабинет педагога- психолога не оборудован автоматизированным рабочим местом. | Привлечение внебюджетных средств с целью оборудования кабинета педагога-психолога автоматизированным рабочим местом. |
| 10 3 | Оказание психолого- педагогической помощи целевым группам обучающихся (испытывающим трудности в обучении; находящимся в трудной жизненной ситуации; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; обучающимся с ОВЗ и (или) инвалидностью; одаренным детям)(критический показатель) | Реализуется психолого- педагогическая программа и (или) комплекс мероприятий для каждой из целевых групп обучающихся | 2 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |

| 10 4 | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для обучающихся | Выделение и оснащение тематических пространств для обучающихся (зона общения, игровая зона, зона релаксации и иное) | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | Наличие в кабинете педагога-психолога оборудованных зон (помещений) для проведения индивидуальных и групповых консультаций, психологической разгрузки, коррекционно- развивающей работы | Наличие специальных тематических зон | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |
| 106 | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для педагогов | Выделение и оснащение тематического пространства (помещения) для отдыха и эмоционального восстановления педагогов | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |
| 107 | Профилактика травли в образовательной среде | Реализуется психолого- педагогическая программа и (или) комплекс мероприятий по профилактике травли | 2 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |

| 10 8 | Профилактика девиантного поведения обучающихся | Реализуется психолого- педагогическая программа и (или) комплекс мероприятий по профилактике девиантного поведения | 2 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | Наличие локальных актов (далее ‒ ЛА) образовательной организации, регламентирующих ограничения использования мобильных телефонов обучающимися(критичес кий показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательна я среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 110 | Подключение образовательной организации к высокоскоростному интернету(критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательна я среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 111 | Предоставление безопасного доступа к информационно- коммуникационной сети Интернет (критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательна я среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 11 2 | Использование федеральной государственной информационной системы Моя школа, в том числе | Не менее 30% педагогических работников используют сервисы и подсистему | 2 | Ключевое условие «Образовательна я среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) | Отсутствие управленческих компетенций в реализации государственной политики по | Изучение методических рекомендаций, нормативных документов по использование ФГИС «Моя школа», в том числе верифицированного |

|  | верифицированного цифрового образовательного контента, при реализации основных общеобразовательных программ(критический показатель) | «Библиотека ЦОК» ФГИС «Моя школа» |  |  |  | внедрению ФГИС «Моя школа» и ЦОС. | цифрового образовательного контента, при реализации основных общеобразовательных программ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие/частичная разработка ЛА документов по использованию ФГИС «Моя школа». | Разработка ЛА: «Положение о применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; «дорожной карты» по реализации мероприятий по подключению и использованию ФГИС «Моя школа». Разработка модели цифровой образовательной среды образовательной организации на основе целевой модели, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.12.2019 № 649. Разработка проекта по цифровой образовательной среде образовательной организации и включение всех педагогов и управленческого персонала школы к использованию единого доступа к образовательным сервисам цифровым учебным материалам. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствует | Осуществление анализа |

|  |  |  |  |  |  | необходимое количество оборудованных рабочих мест педагогов, оснащенных необходимым оборудованием. | ресурсов школы: инфраструктура, материально-техническая база, кадры, методик, как основных компонентов для реализации образовательных программ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточный уровень технической подготовки ответственного за подключение к ИС. | Оказание методической помощи, изучение методических рекомендаций ФГАНУ ФИЦТО. |
|  |  |  |  |  |  | Педагогические работники не обладают необходимыми компетенциями. | Осуществление мониторинга цифровых компетенций педагогов и обучающихся, позволяющих использовать оборудование и программные средства, технологии дистанционного образовательного взаимодействия, пользоваться доступом к информационным каналам сети Интернет, ресурсам медиатек. Обеспечение курсовой подготовки педагогов по совершенствованию и развитию цифровых компетенций. |
|  |  |  |  |  |  | Педагогические работники не знакомы с функциональными возможностями ФГИС «Моя школа». | Оказание методической помощи педагогическим работникам, изучение педагогическими работниками Методических рекомендаций для педагогических работников |

|  |  |  |  |  |  |  | по вопросам работы на платформе ФГИС «Моя школа». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Неиспользование возможностей ФГИС «Моя школа» в организации оценочной деятельности. | Обеспечение оценки и учета результатов использования разнообразных методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей освоения навыков и знаний, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. |
|  |  |  |  |  |  | Невключенность в рабочие программы учебных предметов видов учебной деятельности с использованием ресурсов ФГИС «Моя школа». | Обеспечение в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, |

|  |  |  |  |  |  |  | коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Неприятие родителями и некоторыми педагогами электронного обучения из-за влияния на здоровье школьника (педагога). | Проведение разъяснительной работы с педагогами, с родителями (законными представителями). Выработка системы контроля за временными нормами электронного обучения. |
| 11 3 | Информационно- коммуникационная образовательная платформа Сферум(критический показатель) | Не менее 95% обучающихся и педагогов зарегистрирован ы на платформе «Сферум» | 2 | Ключевое условие «Образовательна я среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) | Отсутствует ЛА о назначении администратора ИКОП из числа педагогических работников образовательной организации для сопровождения и координации процессов внутри образовательной организации на платформе Сферум. | Назначение администратора ИКОП из числа педагогических работников образовательной организации для сопровождения и координации процессов внутри образовательной организации на платформе Сферум. |
|  |  |  |  |  |  | Не осуществлена регистрация образовательной | Издание приказа о назначении ответственного лица за регистрацию на |

|  |  |  |  |  |  | организации на ИКОП Сферум. | платформе Сферум, направление официальной заявки. Обеспечение перевода информационно- коммуникативной деятельности на платформу Сферум. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не организовано обучение педагогических работников по использованию возможностей платформы Сферум организации образовательной деятельности. | Проведение методических семинаров и обучающих практикумов для педагогов по работе на платформе Сферум. Проведение мастер-классов, открытых занятий с обучающимися с использованием платформы Сферум. |
|  |  |  |  |  |  | Не внесены соответствующие изменения и дополнения по применению Сферум в VK Мессенджере в рабочие программы и/или учебные планы в части используемых технологических решений в образовательном процессе. | Внесение соответствующих изменений и дополнений по применению Сферум в VK Мессенджере в рабочие программы и/или учебные планы в части используемых технологических решений в образовательном процессе. |
|  |  |  |  |  |  | Обучающиеся и их родители (законные представители) не проинформированы об использовании ИКОП Сферум в VK | Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании ИКОП Сферум в VK Мессенджере в образовательном процессе. |

|  |  |  |  |  |  | Мессенджере в образовательном процессе. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | На официальном сайте не размещена информация об использовании ИКОП Сферум в VK Мессенджере в образовательном процессе и не размещены рекомендации по применению цифрового сервиса участниками образовательных отношений. | Размещение на официальном сайте информации об использовании ИКОП Сферум в VK Мессенджере в образовательном процессе и не размещены рекомендации по применению цифрового сервиса участниками образовательных отношений. |
|  |  |  |  |  |  | Руководство образовательной организации не осуществляет с использованием функциональных возможностей Сферум в VK Мессенджере управленческие процессы (размещение документов, информирование участников образовательных отношений, проведение рабочих совещаний, педагогических советов, родительских собраний, школьных мероприятий и др.). | Обеспечение использования в управленческом процессе образовательной организации функциональных возможностей Сферум в VK Мессенджере (размещение документов, информирование участников образовательных отношений, проведение рабочих совещаний, педагогических советов, родительских собраний, школьных мероприятий и др.). |

|  |  |  |  |  |  | Педагогические работники не организуют коммуникационное взаимодействие с обучающимися, их родителями (законными представителями) с использованием доступных функциональных возможностей профиля Сферум в VK Мессенджере. | Обеспечение организации педагогическими работниками коммуникационного взаимодействия с обучающимися, их родителями (законными представителями) с использованием доступных функциональных возможностей профиля Сферум в VK Мессенджере. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Педагогические работники образовательной организации в педагогической деятельности (проведение учебных занятий, консультаций в дистанционном и гибридном формате, коммуникации в чатах с обучающимися и их родителями (законными представителями), проведение родительских собраний, организация сетевого взаимодействия и др.) не используют возможности Сферум в | Обеспечение использования педагогическими работниками образовательной организации в педагогической деятельности возможности Сферум в VK Мессенджере (проведение учебных занятий, консультаций в дистанционном и гибридном формате, коммуникации в чатах с обучающимися и их родителями (законными представителями), проведение родительских собраний, организация сетевого взаимодействия и др.). |

|  |  |  |  |  |  | VK Мессенджере. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ИКОП Сферум не используется для проведения онлайн- трансляций учебных занятий с возможностью просмотров и комментирования. | Обеспечение использования ИКОП Сферум для проведения онлайн- трансляций учебных занятий с возможностью просмотров и комментирования. |
|  |  |  |  |  |  | В ИКОП Сферум не созданы сообщества учебных классов, учебных групп, в том числе групп, сформированных из педагогических работников и обучающихся в секциях и кружках, а также групп по интересам обучающихся и сообществ педагогических работников. | Обеспечение создания в ИКОП Сферум сообществ учебных классов, учебных групп, в том числе групп, сформированных из педагогических работников и обучающихся в секциях и кружках, а также групп по интересам обучающихся и сообществ педагогических работников. |
|  |  |  |  |  |  | Педагогические работники не включены в сетевые профессиональные сообщества по обмену педагогическим опытом. | Обеспечение включения педагогических работников в сетевые профессиональные сообщества по обмену педагогическим опытом. |
|  |  |  |  |  |  | Плохое качество интернет-соединения. | Внесение в ПФХД ОО расходов, связанных с улучшением качества интернет-соединения. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие административного | Коррекция плана административного |

|  |  |  |  |  |  | контроля. | контроля. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 4 | Оснащение образовательной организации IT- оборудованием в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально- технической базой для внедрения ЦОС | Частично соответствует | 1 | Ключевое условие «Образовательна я среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) | Отсутствие финансирования | Перераспределение бюджетных средств или привлечение дополнительных источников финансирование. |
|  |  |  |  |  |  | Оборудование образовательной организации не соответствует Методическим рекомендациям по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально- технической базой для внедрения ЦОС. | Разработка мероприятий по развитию материально- технической базы, информационно- телекоммуникационной инфраструктуры для внедрения ЦОС. Приобретение современного IT- оборудования за счет средств образовательной организации на учебные расходы, участие в грантовых конкурсах, привлечение внебюджетных средств. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие цифровой модели образовательной среды. | Реализация и внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, (утвержденной приказом Минпросвещения России от 02.12.2019 г. № 649) средствами вычислительной техники, программным обеспечением и презентационным оборудованием. |
|  |  |  |  |  |  | Не обеспечено хранение оборудования ЦОС. | Обеспечение хранения компьютерной и мультимедийной техники в соответствии с ГОСТ 21552- 84 «Средства |

|  |  |  |  |  |  |  | вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не соблюдаются условия и нормы хранения техники. | Изучение Методических рекомендаций по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально- технической базой для внедрения ЦОС и обеспечить соблюдение требований данного документа. |
|  |  |  |  |  |  | Не соблюдаются требования к безопасности. | Изучение Методических рекомендаций по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально- технической базой для внедрения ЦОС и обеспечить соблюдение требований данного документа. |
|  |  |  |  |  |  | Не соблюдаются рекомендации по хранению оборудования. | Изучение Методических рекомендаций по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально- технической базой для внедрения ЦОС и обеспечить |

|  |  |  |  |  |  |  | соблюдение требований данного документа. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не выполняются рекомендации по размещению оборудования. | Изучение Методических рекомендаций по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально- технической базой для внедрения ЦОС и обеспечить соблюдение требований данного документа. |
|  |  |  |  |  |  | Не осуществляется административный контроль эксплуатации оборудования. | Осуществление административного контроля эксплуатации оборудования. Коррекция плана административного контроля. |
|  |  |  |  |  |  | Не выполняются рекомендации по использованию оборудования на учебных предметах обязательных предметных областей, указанных во ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. | Изучение Методических рекомендаций по вопросам использования в образовательном процессе оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально- технической базой для внедрения ЦОС и обеспечить их выполенение. |
|  |  |  |  |  |  | Не выполняются рекомендации по использованию оборудования при организации разных видов учебной деятельности | Изучение Методических рекомендаций по вопросам использования в образовательном процессе оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных |

|  |  |  |  |  |  | обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. | организаций материально- технической базой для внедрения ЦОС и обеспечить их выполенение. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не выполняются рекомендации по использованию оборудования при организации образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам. | Изучение Методических рекомендаций по организации использования оборудования в рамках внедрения цифровой образовательной среды дополнительного образования и обеспечить выполнение данных рекомендаций. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие административного контроля использования оборудования. | Осуществление административного контроля использования оборудования. Коррекция плана административного контроля. |
| 11 5 | Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией | Управление образовательной организацией осуществляется с использованием информационной системы | 1 | Ключевое условие «Образовательна я среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) | Недостаток компетенций у управленческой команды в использовании информационной системы в управлении образовательной организацией организация обучения управленческой команды использованию информационной системы в управлении образовательной организацией. | Организация обучения управленческой команды использованию информационной системы в управлении образовательной организацией. |

|  |  |  |  |  |  | Отсутствие финансирования | Осуществление поиска источников дополнительного финансирования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 6 | Наличие в образовательной организации пространства для учебных и неучебных занятий, творческих дел | Наличие | 1 | Ключевое условие «Образовательна я среда» | Организация внутришкольного пространства |  |  |
| 11 7 | Функционирование школьного библиотечного информационного центра | создан и функционирует школьный библиотечный информационный центр | 1 | Ключевое условие «Образовательна я среда» | Организация внутришкольного пространства |  |  |
| 11 8 | Реализация модели Школа полного дня на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся, программ дополнительного образования детей, включая пребывание в группах продленного дня | Отсутствие | 0 | Ключевое условие «Образовательна я среда» | Функционирован ие школы полного дня | Модель «Школа полного дня» не реализуется. | Осуществление анализа ситуации, изыскание резервов, разработка модели «Школы полного дня». |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие помещений для работы классов- групп или групп, организованных из обучающихся одной или нескольких параллелей. | Выделение под занятия разноакцентированные пространства (кабинет, лаборатория, мастерские, библиотека, читальный зал, компьютерный класс, игротека, медиатека), в том числе путем модернизации школьного пространства, использования возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие разно акцентированных пространств (кабинет, лаборатория, мастерские, | Создание разно акцентированных пространств, в том числе путем модернизации школьного пространства, |

|  |  |  |  |  |  | библиотека, читальный зал, компьютерный класс, игротека, медиатека, помещения для работы классов- групп или групп, организованных из обучающихся одной или нескольких параллелей, пространства для общения и уединения, для игр, подвижных занятий и спокойной работы). | использования возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие спортивных площадок, актового и спортивного залов, зала хореографии, различных студий и т. д., необходимых для организаций дополнительного образования, досуга. | Создание спортивных площадок, актового и спортивного залов, зала хореографии, различных студий и т.д., необходимых для организаций дополнительного образования, досуга, в том числе путем модернизации школьного пространства, использования возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие помещения для организации двухразового горячего питания. | Выделение помещения для организации двухразового горячего питания в том числе путем модернизации школьного пространства, использования возможностей трансформирования, зонирования школьного |

|  |  |  |  |  |  |  | пространства. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Дефицит педагогов, способных организовать и направить послеурочную коллективную деятельность детей и подростков. | В график повышения квалификации внести обучение педагогов для работы в «Школе полного дня». Использование горизонтального обучения, наставничества. Решение кадрового вопроса путем привлечения внешнего совместителя. Решение кадрового вопроса путем привлечения специалиста в рамках сетевого взаимодействия. Решение кадрового вопроса путем принятие штатного специалиста. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаток административных компетенций управленческой команды в организации школы полного дня. | Организация повышения квалификации управленческой команды в вопросах реализации модели «Школа полного дня» на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся, программ дополнительного образования детей. Разработка ЛА, регламентирующих образовательную деятельность, закрепляющих функциональные обязанности, права каждого участника образовательных отношений. |

|  |  |  |  |  |  |  | Осуществление мониторинговых исследований инфраструктурных условий для создания мотивирующего эффективного школьного пространства, современной технологичной и комфортной образовательной среды; кадрового обеспечения модели «Школа полного дня»; форм общеразвивающей деятельности, программ дополнительного образования, направлений внеурочной деятельности как элементов «внеурочно- досуговой» модели. Привлечение/вовлечение социокультурных организаций/партнеров к реализации модели «Школа полного дня». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не осуществляется интеграция урочной и внеурочной деятельности. | Обеспечение интеграции урочной и внеурочной деятельности. |
|  |  |  |  |  |  | Не реализуются программы дополнительного образования детей. | Обеспечение реализации программ дополнительного образования детей. |
|  |  |  |  |  |  | Не предоставляется услуга по присмотру и уходу за детьми в группах продленного. | Обеспечение предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми в группах продленного. |

|  |  |  |  |  |  | Не выполняются рекомендации по организации досуговой, спортивной, иной деятельности для обучающихся в группах продленного дня. | Обеспечение организации досуговой, спортивной, иной деятельности для обучающихся в группах продленного дня. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | Сформированы коллегиальные органы управления в соответствии с Федеральным законом Об образовании в Российской Федерации, предусмотренные уставом образовательной организации | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательна я среда» | Реализация государственно- общественного управления |  |  |
| 120 | Функционирование управляющего совета образовательной организации | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательна я среда» | Реализация государственно- общественного управления |  |  |

  - Описание дефицитов по каждому магистральному направлению и ключевому условию.

- Знание.

  - Нет реализации учебных планов одного или нескольких профилей обучения (в 5-9 классах) и индивидуальных учебных планов

  - Не полное обеспечение учебниками и учебными пособиями по обновленным ФГОС

  - Недостаточный уровень работы с одаренными детьми

  - Не обеспечивается сетевая форма реализации образовательных программ

  - Недостаточный уровень организационно-педагогических компетенций педагогических работников по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью

  - Слабый контроль за своевременным обучением педагогов на КПК по вопросам профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью.

- Воспитание.

1.Недостаточно организован административный контроль деятельности классных руководителей; 2.Отсутствие открытости, системности в работе с родителями

- Не используется воспитательный потенциал взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся в процессе реализации рабочей программы воспитания.

- Здоровье.

- Недостаточная работа по привлечению обучающихся к участию во Всероссийском ФСК «Готов к труду и обороне»;

- недостаточная работа по формированию мотивации обучающихся к посещению школьных просветительских мероприятий по ЗОЖ, профилактике курения табака, употребления алкоголя и наркотических средств.

- Повышение количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

- Творчество.

- Отсутствие педагогических кадров для реализации дополнительных образовательных программ технической направленности;

- Не организована сетевая форма реализации дополнительных образовательных программ технической направленности; 3.Отсутствие педагогов, работающих в школьном хоре.

- Профориентация.

- Отсутствие профильных предпрофессиональных классов;

- Не обеспечивается посещение обучающимися профессиональных проб на региональных площадках;

- Не обеспечивается подготовка к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству.

- Учитель.

- Недостаточная сформированность единых подходов к штатному расписанию, обеспечивающих каждому обучающемуся получение качественного образования через реализацию образовательных программ, возможность получения консультации (помощи, сопровождения) следующих специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, медицинский работник и др.).

- Недостаточный охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой).

- Низкая доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года).

- Отсутствие педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах на всероссийском уровне.

- Не формируется и не ведется банк успешных «командных» педагогических и управленческих практик и не осуществляется их тиражирование.

- Школьный климат.

- Кабинет педагога-психолога не оборудован автоматизированным рабочим местом.

- Есть необходимость обеспечить наличие коворкинга и уголка психологической разгрузки, разработать анти-буллинговую программу.

- Отсутствие в штате общеобразовательной организации учителя-дефектолога и учителя-логопеда, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся.

- Образовательная среда.

Образовательная среда школы – частично реализуется. Ведётся оснащение школы IT оборудованием в соответствии утвержденным Стандартом оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. Наша образовательная организация подключена к высокоскоростному интернету с фильтрацией контента, но к сожалению скорость интернета не очень. МБОУ СОШ с. Бурен-Хем осуществляет переход на ФГИС «Моя школа», АИС Дневник.ру, ИКОП «Сферум».

    - Описание возможных причин возникновения дефицитов, внутренних и внешних факторов влияния на развитие школы.

| №пп | Направления анализа | Перечень основных факторов | Как влияет на направления развития |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Политические аспекты внешней среды | СВО | - Знание – Повышение мотивации у обучающихся для улучшения качества знаний и воспитания ответственности. - Воспитание – формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, Закону и правопорядку. - Здоровье – формирование здорового образа жизни, понимания ценности жизни, здоровья и безопасности. - Творчество – формирование понимания ценности отечественного и мирового искусства, реализация творческих способностей в разных видах искусства с учетом российских традиционных духовных и нравственных ценностей. - Профориентация – ориентация на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи и общества. - Учитель. Школьные команды – ориентируют на приобретение лидерских качеств и умений; - повышают эффективность управления учебным процессом. - Школьный климат – предусматривает формирование уклада общеобразовательной организации, поддерживающего ценности, принципы, нравственную культуру. - Образовательная среда, создание условий - |

|  |  |  | выявляют запросы личности, семьи, общества и государства к результатам общего образования; - создают педагогическое пространство, обеспечивающее полноценные условия для саморазвития и самореализации личности всех участников образовательного процесса; - обеспечивают успешную социализацию детей с разными учебными возможностями и состоянием здоровья; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Экономические аспекты | - МБОУ СОШ с.Бурен-Хем находится в сельской местности. Ключевыми предприятиями являются ФАП, СДК, филиал ОАО «Россети», ИП торговые точки. - Уровень безработицы высокий. Многие родители обучающихся работают вахтовым методом. В летнее время родители 30% обучающихся занимаются выращиванием капусты и картофеля. - Доход населения муниципалитета ниже среднего. - С.Бурен-Хем находится в 45 км от столицы региона, уровень конкуренции средняя, так как родители при желании могут определить своего ребенка в престижные лицеи, гимназии, РШИ, центры детского творчества и спорта г.Кызыла. - Устойчиывми социальными партнерами являются ЦДТ , ДШИ, ДСШ с.Сарыг-Сеп, ОП№6 Каа- Хемского района, Отделение МЧС России с.Сарыг- Сеп, лесничество с.Сарыг-Сеп, Тувинский техникум информационных технологий, Тывинский Государственный Университет. | - Знание – Нехватка специальных технических средств обучения индивидуального и коллективного пользования для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. - Воспитание – Данные факторы позитивно влияет на трудовое воспитание, профориентацию обучающихся, на формирование уважения человеку труда, традициям жителей муниципалитета. - Здоровье – Позитивно влияет на уровень жизни населения села - Творчество – Возможность получения дополнительного дохода - Профориентация – позитивно влияет на трудовое воспитание, профориентацию обучающихся, на формирование уважения человеку труда, традициям жителей муниципалитета. - Учитель. Школьные команды – ориентируют педагогов на прохождение курсов повышения квалификации, участие в профессиональных конкурсах, прохождение аттестации на повышение квалификационной категории; - создают условия для привлечения молодых специалистов, в том числе выпускников |

|  |  |  | общеобразовательного учреждения. - Школьный климат – создание безопасного и комфортного для всех и каждого образовательного пространства обеспечивающего атмосферу доброжелательности, доверия, требовательности и заботы о каждом, включающего нормы, ценности и ожидания - Образовательная среда, создание условий - реализуют эффективность информатизации в рамках интеграции учебно-воспитательного процесса, активное внедрение информационнокоммуникационных технологий. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Социальные аспекты внешней среды | - демографический состав населения - уровень жизни населения: многие семьи живут на средства социальных выплат; сезонные ( выращивание овощей); - обычаи и ценности - ​ | - Знание – Увеличение доли семей с низким образовательным уровнем, малообеспеченных и неполных семей. - Воспитание –Повышение уровня ответственности родителей за воспитание детей - Здоровье – повышение культуры здорового образа жизни населения села - Творчество – повышение понимания родителями ценности искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве - Профориентация – организация встреч с представителями разных профыессий - Учитель. Школьные команды – ориентируют на совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня педагогических работников; - создают условия для повышения ИКТ- компетентности педагогов и обучающихся; 7. Школьный климат – |

|  |  |  | 8. Образовательная среда, создание условий - реализуют деятельность образовательной организации, в которой созданы условия для развития потенциальных возможностей личности каждого ребенка и педагога, активного участия родителей в образовательном процессе школы; - реализуют деятельность образовательной организации, сохраняющей здоровье участников в комфортной среде |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Технологические аспекты внешней среды |  | - Знание – Реализация электронного обучения и дистанционных образовательных технологий - Воспитание – Воспитание духовно- нравственных ценностей - Здоровье – формирование здорового образа жизни - Творчество – понимание ценности искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве - Профориентация –подготовка обучающихся к осознанному планированию и реализации профессионального будущего. - Учитель. Школьные команды – обеспечивают условия, при которых педагогические работники повышают квалификацию по программам из федерального реестра, проходят курсы ПК по инструментарию ЦОС, проходят ПК по наставничеству на заданном уровне «Школы Минпросвещения России» - Школьный климат – поддерживают чувство физической, эмоциональной социальной безопасности и способствуют благополучному личностному и интеллектуальному развитию обучающихся как полноценных членов общества. - Образовательная среда, создание условий - |

|  |  |  | обеспечивают интеграцию системы управления с региональными информационными системами и федеральными информационными системами; - обеспечивают беспроводной доступ высокоскоростного интернета в школе; - обеспечивают работу назначенного эксперта по цифровой трансформации в школе, создание собственного сообщества; - продолжают деятельность по реализации и возможному расширению применения механизмов государственнообщественного управления на заданном уровне «Школы Минпросвещения России» |
| --- | --- | --- | --- |

    - Анализ текущего состояния и перспектив развития школы.

Интерпретация результатов самодиагностики:

| № | Магистральное направление, ключевое условие | Полученный результат (описание и количество баллов) | Планируемый результат, описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знание | Средний уровень, 34 балла | Создание условий для получения качественного образования для всех обучающихся, в том числе обучающимися с ОВЗ. Создание школьного библиотечного информационного центра. Реализация сетевой формы организации обучения. |
| 2 | Воспитание | Полный уровень, 22 балла |  |
| 3 | Здоровье | Полный уровень, 20 баллов |  |
| 4 | Творчество | Средний уровень, 24балла | Полный уровень, 26-30 баллов. Необходимо открыть школьный хор. Нужен специалист по профилю |
| 5 | Профориентация | Базовый уровень, 10 баллов | 14 баллов. Необходимо организовать |

|  |  |  | профориентационные игры, участвовать в профессиональных пробах. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Учитель. Школьная команда | Средний уровень, 25 баллов | Полный уровень, для этого нужно реализация методических рекомендаций по внедрению единого штатного расписания. Обеспечение условий повышения квалификации педагогических работников по программам из федерального реестра, по инструментарию ЦОС на заданном уровне «Школы Минпросвещения России» . |
| 7 | Школьный климат | Средний уровень, 16 баллов | Полный уровень, 19 баллов. Включение в штатное расписание логопеда. Открытие и функционирование комнаты психологической разгрузки для учащихся, учителей |
| 8 | Образовательная среда | Средний уровень, 16 баллов | Полный уровень, для этого оснащение IT – оборудованием в соответствии утвержденным Стандартом оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций компьютерным и мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением. Эксплуатация информационной |

|  |  |  | системы управления образовательной организацией. |
| --- | --- | --- | --- |

- Результаты проблемно ориентированного анализа:

| Магистральные направления и ключевые условия | Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  | Оценка перспектив развития с учетом изменения внешних факторов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сильные стороны | слабые стороны | благоприятные возможности | риски |
| Знание | -Все выпускники 9 и 11 | -Нет сетевой формы | -Переподготовка и | -Увеличение доли |
|  | классов получили | организации | повышение | семей с низким |
|  | аттестаты; | обучения | квалификации | образовательным |
|  | -Все педагоги школы | -Библиотечный | педагогических | уровнем, |
|  | своевременно проходят | фонд | кадров | малообеспеченных |
|  | курсы повышения | художественной | -Более активное | семей, неполных |
|  | квалификации, в том | литературы не | использование | семей. |
|  | числе по работе по | пополняется в связи | широких | -Рост числа |
|  | ФОП по обновленным | с отсутствием | возможностей | обучающихся с |
|  | ФГОС | необходимых | дистанционного | неродным русским |
|  |  | средств. | обучения: | языком; |
|  |  |  | обеспечение |  |
|  |  |  | доступности |  |
|  |  |  | получения |  |
|  |  |  | образования для |  |
|  |  |  | учащихся |  |
|  |  |  | (независимо от |  |
|  |  |  | места нахождения, |  |
|  |  |  | состояния здоровья, |  |
|  |  |  | и других факторов, |  |
|  |  |  | препятствующих |  |
|  |  |  | традиционному |  |
|  |  |  | обучению), |  |

|  |  |  | открытость образовательных ресурсов, их дешевизна, организация выполнения учащимися домашнего задания и самостоятельной работы, огромные возможности для часто болеющих детей; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воспитание | - Реализация рабочей | - Взаимодействие ОО | - внесение | - Изменение |
|  | программы воспитания, в | и родителей в | изменений в план | социально- |
|  | том числе для | процессе реализации | административного | экономической |
|  | обучающихся с ОВЗ и | рабочей программы | контроля | ситуации. |
|  | календарного плана | воспитания: | деятельности | - неразвитость |
|  | воспитательной работы; | недостаточная | классных | вариативных форм |
|  | - Функционирование | активность | руководителей в | дистанционной, |
|  | Совета родителей; | родительской | части | консультативно- |
|  | - Наличие Советника | общественности в | взаимодействия с | просветительской |
|  | директора по воспитанию и | создании детско- | родителями; | поддержки родителей |
|  | взаимодействию с ДОО | взрослой общности. | - обеспечение | может привести к |
|  |  | - низкая | включенности | утрате оперативности |
|  |  | вовлеченность части | родителей в | из связи со школой. |
|  |  | родителей в | разработку рабочей |  |
|  |  | образовательный | программы с целью |  |
|  |  | процесс, | достижения |  |
|  |  | обусловленная | большей |  |
|  |  | несформированностью | открытости; |  |
|  |  | у них компетенции | - внесение |  |

|  |  | ответственного | изменений в план |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | родительства | методической |  |
|  |  |  | работы, обеспечив |  |
|  |  |  | изучение |  |
|  |  |  | содержания |  |
|  |  |  | федеральной |  |
|  |  |  | рабочей программы |  |
|  |  |  | воспитания в части |  |
|  |  |  | взаимодействия ОО |  |
|  |  |  | и родителей. |  |
|  |  |  | - направление |  |
|  |  |  | запроса в ЦНППМ |  |
|  |  |  | на формирование |  |
|  |  |  | ИОМ для |  |
|  |  |  | заместителя по |  |
|  |  |  | воспитательной |  |
|  |  |  | работе |  |
| Здоровье | -Организация | - отсутствие | -проведение | Недостаточная |
|  | просветительской | медицинского | просветительской | ресурсная база для |
|  | деятельности, | работника; | работы о порядке | поддержания |
|  | направленной на | - ежегодный рост | участия во ВФСК | результативных |
|  | формирование ЗОЖ; | обучающихся с ОВЗ; | «ГТО» | отношений с |
|  | -Наличие спортивной | - низкая доля |  | социальными |
|  | инфраструктуры для | обучающихся, |  | партнерами |
|  | занятий физической | имеющих знак |  |  |
|  | культурой и спортом; | отличия ВФСК «ГТО» |  |  |
|  | -Наличие ШСК; |  |  |  |
|  | -участие в массовых |  |  |  |
|  | физкультурно- |  |  |  |
|  | оздоровительных |  |  |  |
|  | мероприятиях; |  |  |  |
|  | -наличие победителей и |  |  |  |
|  | призеров спортивных |  |  |  |
|  | соревнований; |  |  |  |

| Творчество | -реализация дополнительных образовательных программ; -участие и наличие призеров и победителей конкурсов, фестивалей и олимпиад | -недостаточное количество технологических кружков; -отсутствие кадров для открытия творческого объединения «школьный хор» | - Привлечение молодых педагогических кадров; - Сотрудничество с СДК -информирование и привлечение родителей к созданию творческих объединений. -организация деятельности творческих объединений в сетевой форме. | Снижение качественного уровня из-за отсутствия квалифицированных кадров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профориентация | - наличие соглашений с региональными организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий; -возможность использования дополнительных материалов по профориетации; - посещение экскурсий на предприятиях, СПО, ВО; -участие в профессиональных пробах | -Отсутствие профильных препрофессиональных классов; -невозможность прохождения профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих | -Обеспечение условий для получения лицензии на образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения. | -Из-за несвоевременной регистрации невозможность участия педагогов и обучающихся в реализации программы по профориентации «Билет в будущее»; -отсутствие профессиональных кадров в сельской местности. |

|  | и тестированиях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учитель. Школьная команда | Высококвалифицированные кадры, большой педагогический опыт; школьные традиции; положительная динамика обученности педагогов; система наставничества | Недостаточная ИКТ- компетентность; слабая инициатива педагогов | Реализация сетевого сотрудничества; приток педагогов из регионов РФ. | Профессиональное выгорание; большая педагогическая нагрузка |
| Школьный климат | Наличие в организации педагога-психолога | Отсутствие в организации логопеда (нет штатной единицы) | Наличие коворкинга | Отсутствие логопеда |
| Образовательная среда | материально-техническая база частично соответствует базовым требованиям «Школы Минпросвещения»; использование современных образовательных технологий (в т.ч. дистанционных); система самоуправления. | недостаточная компьютерная грамотность педагогов и не очень хорошее качество интернет- соединения | Полный переход на ББЖ АИС «Дневник.ру» и на платформу ФГИС «Моя школа»; высокий кадровый потенциал; сетевое взаимодействие. | влияние политических, социально- экономических аспектов внешней среды; нехватка финансовых, учебно- методических и кадровых ресурсов. |

155

- Дорожная карта реализации Программы развития.

| Мероприятия в рамках реализации задачи | Срок реализации | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |  | ФИО исполнителя мероприятия | ФИО и должность сотрудников, влияющих на достижение результата мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Проведение самодиагностики образовательной организации, определение уровня соответствия модели «Школа просвещения России» |  |  |  | Бичекей А.А. – директор (руководитель рабочей группы по реализации задачи) |  |
| Мероприятие 1.1. Знакомство с разработками ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования» (раздел «Школа Минспросвещения России») | Ноябрь 2024г. | Управленческая команда изучила материалы ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования» (раздел «Школа Минспросвещения России») |  | Директор | Бичекей А.А. |
| Мероприятие 1.2. Прохождение самодиагностики в электронном виде. | Декабрь 2023г. | Получены результаты самодиагностики. Изучены рекомендации федерального оператора Проекта по повышению стартового уровня соответствия модели «Школа просвещения России» |  | Директор | Бичекей А.А. |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 1: «знание», «здоровье», творчество», «воспитание», «профориентация», «учитель», «школьный климат», «образовательная среда» |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Управленческий анализ и проектирование условий перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России» |  |  |  | Бичекей А.А. – директор (руководитель рабочей группы по реализации задачи) |  |

156

| Мероприятие 2.1. формирование актива школьной команды (управленческая команда), организация его работы | Январь 2024г. | Команда создана, приступила к работе | Положение о школьной управленческой команде | Директор | Бичекей А.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.2. Анализ результатов самодиагностики школы в рамках Проекта: достижения, исходный уровень по показателям «Школы Минпросвещения России», проблемы, требующие решения для перехода на более высокий уровень | Февраль 2024г. | Отчет о результатах самодиагностики | Аналитическая справка | Управленческая команда | Ооржак О.Б. Ховалыг К.С. |
| Мероприятие 2.3. Выявление дефицитов показателей соответствия уровню модели «Школы Минпросвещения России»; анализ ресурсов для достижения следующего (повышенного) уровня условий. | Февраль 2024г. | Краткая характеристика мер, реализация которых позволит обеспечить соответствие необходимому уровню модели «Школа Минпросвещения России»; выявление, формулирование и письменная фиксация проблем | Аналитическая справка | Управленческая команда | Ооржак О.Б. Ховалыг К.С. |
| Мероприятие 2.4. Изучение методических рекомендаций по реализации основных направлений («треков») проекта | Февраль- март 2024г. | Методические рекомендации изучены и приняты к сведению. | Настольная книга директора школы. Конструктор документов для директора. | Управленческая команда | Ооржак О.Б. Ховалыг К.С. Сурун Т.Ш. |
| Мероприятие 2.5. Создание рабочей группы для процедуры целеполагания, подготовке проекта | Январь 2024г. | Рабочей группой определены: 1.) Стратегическая цель; соотношение проблем и целей. |  | Управленческая команда | Ооржак О.Б. Ховалыг К.С. Сурун Т.Ш. |

157

| программы развития школы в контексте требований проекта «Школы Минпросвещения России» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.6. Разработка «дорожной карты» по повышению уровня соответствия модели «Школы Минпросвещения России» управленческой командой | Март 2024г. | Рабочей программой разработана «Дорожная карта» | «Дорожная карта» | Управленческая команда | Ооржак О.Б. Ховалыг К.С. Сурун Т.Ш. |
| Мероприятие 2.7. Педагогический совет «Перспективный портрет школы» | Март 2024г. | Обсуждение на педагогическом совете Концепции. Программы развития, системы конкретных мероприятий | Протокол педагогического совета | Управленческая команда | Ооржак О.Б. Ховалыг К.С. Сурун Т.Ш. |
| Мероприятие 2.8. Отчет учредителю о самодиагностике, проект Концепции программы развития и «дорожная карта» | Апрель 2024г. | Итоговый отчет о самодиагностике: - Общая характеристика – выявленный интегральный уровень соответствия параметрам модели «Школа Минпросвещения России»; - Аналитическая (графическая) часть; проблемное поле образовательной организации (выявленные проблемы); - Сводные данные по выявленным дефицитам в соответствии с указанными критериями; - Аудит несоответствий; - Направления программы развития для обеспечения соответствия следующему уровню модели «Школы Минпросвещения России» («зоны ближайшего развития школы»). | Проект Концепции программы развития | Управленческая команда | Ооржак О.Б. Ховалыг К.С. Сурун Т.Ш. |
| Мероприятие 2.9. Разработка программы развития образовательной организации | Январь- март 2024г.г. | Программа развития согласована Учредителем, с Управляющим советом школы | Программа развития | Управленческая команда | Ооржак О.Б. Ховалыг К.С. Сурун Т.Ш. |

158

| Мероприятие 2.10. Изучение и постоянный мониторинг мероприятий, реализуемых в рамках программы | С апреля 2024г. | Мониторинг | Результаты мониторинга | Управленческая команда | Ооржак О.Б. Ховалыг К.С. Сурун Т.Ш. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 2: «знание», «здоровье», «творчество», «воспитание», «профориентация», «учитель», школьный климат», «образовательная среда» |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Выбор управленческого трека развития школы |  |  |  | Бичекей А.А. – директор (руководитель рабочей группы по реализации задачи) |  |
| Мероприятие 3.1. Анализ возможных управленческих треков, обсуждение школьной командой | Март 2024г. | Выбор трека развития – Модель Программы развития школы |  | Управленческая команда | Ооржак О.Б. Ховалыг К.С. Сурун Т.Ш. |
| Мероприятие 3.2. Заседание Совета ОО | Март 2024г. | Согласование программы развития | Протокол | Совет ОО |  |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 3: «знание», «здоровье», «творчество», «воспитание», «профориентация», «учитель», школьный климат», «образовательная среда» |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Описание условий перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России» с учетом 8 магистральных направлений развития |  |  |  | Бичекей А.А. – директор (руководитель рабочей группы по реализации задачи) |  |
| 1. Знание: качество и объективность |  |  |  |  |  |

159

| Мероприятие 4.1 Формирование перечня учебников и учебных пособий в соответствии с федеральным перечнем (единая линейка учебников) | 2024г. (далее ежегодно) | Перечень учебников сформирован | Приказ «Об утверждении списка учебников и учебных пособий на 2024-2025 учебный год | Директор | Бичекей А.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.2. Организация работы с порталом | 2024-2025 учебный год | Разработка РП на 2024-2025 учебный год для обучающихся 1-11 классы | Рабочие программы по предметам | Рабочая группа по введению | Ооржак О.Б. Руководители ШМО |
| «Единое содержание общего образования» и констуктором примерных рабочих программ. |  | В соответствии с требованиями новых ФГОС – 2021 года |  | Обновленный ФГОС, учителя предметники 1-11 классов, классные руководители |  |
| Мероприятие 4.3. Объективная ВКСО. Разработка материалов для текущей и промежуточной аттестации с учетом требований ФГОС, международных исследований, современных требований к инструментам оценивания. Выполнение рекомендаций по результатам оценивания (в том числе ВПР). | Регулярно | Контроль за графиком оценочных процедур. | Аналитическая справка | Рабочая группа введению обновленных ФГОС | Ооржак О.Б. |
| Мероприятие 4.4. Развитие внутришкольной системы профессионального роста и развития, наставничества | 2024- 2025г.г. | Индивидуальная программа развития и система наставничества как инструменты наращивания профессиональных компетенций педагогов | Положение о наставничестве | Заместитель директора по НМР | Сурун Т.Ш. |

160

| (поддержка молодых учителей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.5. Сетевая форма реализации образовательных программ | 2028г. | Организована сетевая форма |  | Договор о сетевом взаимодействии | Директор | Бичекей А.А. |
| 2. Здоровье: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе обучения |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.1. Организация работы по проведению мониторинга комплексного исследования здоровья школьников; организация горячего питания | 2024 (ежегодно) | Обеспечение проведения медицинских осмотров | Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей; Создание банка данных состояния здоровья обучающихся |  | Методическое объединение учителей | ЗВР-Ховалыг К.С. |
| Мероприятие 4.2.2. Разработка и реализация общешкольной программы здоровьесбережения | 2024-2029гг | Программа здоровьесбережения | Повышение уровня просветительских мероприятий по ЗОЖ, по профилактике курения табака, употребления алкоголя и наркотических средств; профилактики деструктивного поведения подростков |  | Методическое объединение учителей | ЗВР -Ховалыг К.С. |
| Мероприятие 4.2.3. Диверсификация деятельности ШСК «Родник», ВФСК «ГТО» | 2024 (ежегодно) | Разработка в программе воспитания в разделе «Виды, формы и содержание воспитательной деятельности» вариативного модуля «Школьные спортивные клубы», планирование мероприятий | Повышение мотивации обучающихся к участию в физкультурно-спортивных мероприяитих, стимулирование педагогических работников по подготовке |  | Руководитель ШСК | Багай-оол А.А. |
| 3. Творчество: развитие творческих способностей обучающихся |  |  |  |  |  |  |

161

| Мероприятие 4.3.1. | 2024 | Заключение договоров о реализации | Анализ дополнительных | ЗВР | Ховалыг К.С. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация сетевых | (ежегодно) | программ дополнительного | образовательных программ на |  |  |
| форм реализации |  | образования в сетевой форме | предмет качества их |  |  |
| дополнительных |  |  | содержания, соответствия |  |  |
| общеобразовательных |  |  | интересам и потребностям |  |  |
| программ технической и |  |  | обучающихся |  |  |
| естественно- научной |  |  |  |  |  |
| направленностей |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.2. | 2024 -2029 | Проведение мониторинговых | Обеспечение | Директор | Бичекей А.А. |
| Корректировкаплана |  | исследований, привлечение | квалифицированными |  |  |
| внеурочной |  | квалифицированных специалистов | специалистами (Школьный |  |  |
| деятельностина основе |  |  | хор), повышение |  |  |
| методических |  |  | профессиональных |  |  |
| рекомендаций |  |  | компетенций педагогов |  |  |
| Минпросвещения |  |  | дополнительного образования |  |  |
| России |  |  |  |  |  |
| 4. Воспитание: Совершенствование воспитательной работы |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4.1. | 2024-2029 | Внесение изменений в план | Тесная взаимосвязь | Штаб воспитательной работы | Ховалыг К.С. |
| Организация работы по |  | административного контроля, | образовательной организации |  |  |
| взаимодействию |  | методической работы, включение в | с родителями |  |  |
| образовательной |  | модуль работы с родителями рабочей |  |  |  |
| организации и |  | программы воспитания мероприятий, |  |  |  |
| родителей в процессе |  | направленных на вовлечение |  |  |  |
| реализации рабочей |  | родителей в образовательную |  |  |  |
| программы воспитания |  | деятельность |  |  |  |
| Мероприятие 4.4.2. | 2024-2030 | Использование возможностей участия | Привлечение и мотивация | Директор | Бичекей А.А. |
| Реализация программ |  | в федеральном проекте «Классная | обучающихся к поисковой и |  |  |
| школьного туризма и |  | страна», материально-техническое | краеведческой деятельности |  |  |
| краеведения |  | оснащение для реализации программ |  |  |  |
|  |  | по туризму |  |  |  |
| 5. Профориентация |  |  |  |  |  |

162

| Мероприятие 4.5.1. Открытие профильных, предпрофильных классов | 2025 | Организация анализа учебных планов профилей и индивидуальных учебных планов, |  | Открытие профильных, предпрофильных классов | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | Ооржак О.Б. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Меропритятие 4.5.2. Обеспечение посещения обучающимися профессиональных проб на региональном уровне | 2025 | Включение профессиональных проб в учебно-воспитательную деятельность как обязательное направление профориентационной работы и обеспечение их максимальную приближенность к реальному производству |  | Проведение мероприятий профессионально- ориентировочного знакомства | ЗВР | Ховалыг К.С. |
| Мероприятие 4.5.3. Участие обучающихся 6-11 классов в мероприятих проекта «Билет в будущее» | 2024 | Обеспечение участия обучающихся в проекте на базе исторических парков «Россия- моя история», «Россия- мои горизонты» |  | Контроль деятельности классных руководителей по реализации проекта «Билет в будущее» | ЗВР | Ховалыг К.С. |
| 7. Школьный климат |  |  |  |  |  |  |
| Включение в штатное расписание логопеда | 2027 | Психологический комфорт для всех (психолого-педагогическая служба (психолог, логопед, социальный педагог)) |  | Штатное расписание | Директор | Бичекей А.А. |
| Открытие и функционирование комнаты психологической разгрузки для учащихся, учителей | 2025-2026 учебный год | Оборудована комната для коррекционных занятий и тренингов. Комната психологической разгрузки |  | Расписание занятий в комнате для коррекционных занятий, инструкция | Директор | Бичекей А.А. |
| 6. Учитель школьные команды |  |  |  |  |  |  |
| Меропиятие6.1. Реализация методических рекомендаций по внедрению единого штатного расписания. | 2024-2028гг. |  | Единое штатное расписание | Директор | Директор Бичекей А.А. |  |
| Мероприятие6.2. | 2024г. |  | Удостоверения о прохождении | Заместитель директора по | Заместитель директора по НМР Сурун Т.Ш. и педагоги |  |

163

| Повышение квалификации педагогов в сфере организации обучения для учащиеся с ОВЗ, с инвалидностью. |  | КПК | НМР Сурун Т.Ш. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие6.3. Система наставничества | 2024-2025гг. | Сформированы наставнические «пары» по модели «учитель-учитель», организовано планирование непрерывного профессионального развития через индивидуальные образовательные маршруты. | Заместитель директора по НМР Сурун Т.Ш. | Заместитель директора по НМР Сурун Т.Ш. и педагоги |
| Мероприятие6.4. Организация участия педагогов в конкурсах профмастерства (различного уровня) | 2024-2028гг. | Победители и призеры муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов | Завуч Ооржак О.Б. Заместитель директора по НМР Сурун Т.Ш. | Завуч Ооржак О.Б. Заместитель директора по НМР Сурун Т.Ш. и педагоги |
| 8. Образовательная среда, создание условий |  |  |  |  |
| Меропиятие8.1. Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией | 2024г | Обеспечение интеграции системы управления с региональными информационными системами и федеральными информационными системами | Заместители директора и технический специалист | Заместители директора и технический специалист |
| Мероприятие8.2. Оснащение IT- оборудованием в соответствии утвержденным Стандартом | 2024-2028гг. | Обеспечение мобильных цифровых классов и оснащенность не менее 100% учебных классов средствами отображения информации в соответствии Стандартом | Директор школы и заместители директора. | Директор школы и заместители директора. |

164

| оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в субъектах Российской Федерации, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением» |  | оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в субъектах Российской Федерации, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие8.3. Полное внедрение и использование ФГИС «Моя школа», АИС «Дневник.ру», Сферум. | 2024-2025гг. | Обеспечение возможности создания собственного цифрового образовательного контента для демонстрации на уроках в рамках использования ФГИС «Моя школа». 100% использования всеми участниками образовательного процесса Моая школа, Дневник.ру, Сферум. | Ответственный администратор за Дневник.ру и Моя школа Сурун Т.Ш. Ответственный администратор за Сферум Ондар Э.М. | Директор Бичекей А.А. Завуч Ооржак О.Б. Учителя предметники. |